Приложение 1

План мероприятий Стратегии социально-экономического развития

Азнакаевского муниципального района на 2019-2021 годы и плановый период до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки выпол-нения | Ответственный исполнитель / исполнители | Ожидаемые результаты | Включение в программы и источники финансирования | Информация о проделанной работе  за 2021 год |
| Организация содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | 2021г. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г.Азнакаево | Рост числа трудоустроенных безработных граждан в результате переезда в другую местность для трудоустройства | Бюджет РТ,  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2021 год» | Организовано содействие 2-м безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. |
| Информирование граждан о вакантных должностях на рынке труда Республики Татарстан и работодателей о кандидатах, желающих трудоустроиться на вакантные должности | 2021г. | Повышение информированности граждан о ситуации на рынке труда | Бюджет РТ,  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2021 год» | Информирование граждан о вакантных должностях на рынке труда РТ проводится центром занятости в ходе проводимых мероприятий (ярмарок вакансий, встреч с работодателями, профориентационных мероприятиях, сходах граждан, совещаний и проч.). |
| Предоставление финансовой помощи безработным гражданам при регистрации предпринимательской деятельности, осуществление взаимодействия с системой поддержки малого и среднего предпринимательства | 2021г. | Вовлечение в предпринимательскую  среду из числа безработных граждан | Бюджет РТ,  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2021 год» | В 2021г. финансовая помощь предоставлена 15-ти безработным гражданам при регистрации предпринимательской деятельности. |
| Стимулирование экономической активности и профессиональное обучение тех, кто пока экономически неактивен, но может выйти на рынок труда (незанятые женщины с детьми, инвалиды), а также стимулирование населения пенсионного возраста сохранять трудовую активность, в том числе | 2021г. | Рост числа созданных рабочих мест для экономически неактивного населения | Бюджет РТ,  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2021 год» |  |
| Организация специализированных ярмарок-вакансий для граждан пенсионного возраста | 2021г. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г.Азнакаево | Повышение информированности граждан предпенсионного и пожилого возраста о государственных услугах | Бюджет РТ,  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2021 год» | В 2021г организована и проведена специализированная ярмарка вакансий для граждан пенсионного возраста. 27-ми гражданам оказаны консультационные услуги о ситуации на рынке труда, о вакансиях с гибкими формами занятости. |
| Разработка и реализация территориальной программы содействия занятости | 2021г. | Достижение уровня безработицы не выше среднереспубликанского значения | Бюджет РТ, РФ  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2021 год» | Все мероприятия территориальной программы содействия занятости выполнены в полном объеме. |
| Реконструкция ул. Сююмбики  г. Азнакаево | 2019-2021 гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Увеличение площади благоустроенной территории, развитие общественных пространств | Развитие общественных пространств | В 2021 году выполнено благоустройство второй очереди |
| Газоснабжение мкр. Кучкай Тау г.Азнакаево | 2019-2022 гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Обеспечение участков, предоставленных многодетным семьям сетями газоснабжения. | Программа газификации РТ на 2019 год, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром трансгаз Казань». | В 2021 году продолжено строительство сетей газоснабжения. Заверщение работ в 2022 году. |
| Участие дошкольных образовательных учреждений в республиканских грантовых программах «Воспитатель года»,  «Лучшая дошкольная образовательная организация», «Лучшая дошкольная организация по развитию здоровьесберегающей среды», в Всероссийском конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования России» | В течение 2020-2021гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества дошкольного образования, рост числа получателей грантовой поддержки | Местный бюджет | В 2021 году ДОУ №3 г.Азнакаево стал победителем-лауреатом Все-российского открытого публичного конкурса «Лучшие практики управления ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- 2021», ДОУ №4 г.Азнакаево стал победителем-лауреатом Всероссийского открыто-го публичного конкурса «Детский сад года» и получил программное обеспечение на сумму 40 тыс.руб.  Победители Сэхнэ йолдызчыклары»  МБДОУ № 9, МБДОУ № 18, МБДОУ № 5, МБДОУ № 4, МБДОУ № 2 г.Азнакаево |
| Cоздание муниципальной  модели системы оценки качества образования, осуществление мониторинга качества знаний учащихся по классам (4,6,8,9,11 классы) | В течение 2020-2021гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества образования в Республике Татарстан, выработка различных механизмов оценивания учебных достижений учащихся | Местный бюджет | Согласно письму Министерства просвещения от 06.08.2021 №169-08-01 муниципальные тестирования исключены из системы оценки качества образования |
| Грант Главы АМР по поддержке учащихся – победителей республиканских, Всероссийских олимпиад, медалистов, учеников, показавших высокие результаты ЕГЭ «Ученик года» | Апрель 2021г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Рост количества призовых мест, занятых школьниками на олимпиадах всероссийского и международного уровней, школьников, мотивированных к высоким образовательным результатам | Местный бюджет | В 2021 году грантами Главы АМР были поощрены 28 победителей и призеров олимпиад, 47 медалистов, 4 стобалльника. |
| Развитие профильного образования:  «IT-профиль»  Агротехнологический профиль  Физико-математический  Социально-экономический  Гуманитарный  Оборонно-массовый  Химико-технологический | В течение 2021г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Подготовка школьников к выбору будущей профессии | Местный бюджет | В 2021-2022 учебном году функци-онируют профильных 33 класса в 14 школах. Реализуются следующие профили: технологический (14 клас-сов), естественно-научный (10 клас-сов), социально-экономический (5 классов), гуманитарный (4 класса). Охват профильным образованием составил 71%. |
| Реализация государственной национальной политики в сфере образования, в том числе: реализация Концепции развития системы национального образования в Азнакаевском районе | В течение 2021г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Сохранение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан | Местный бюджет | Оформление подписки на газеты и журналы на русском, татарском языках 2021-2022г.г. - «Республика Татарстан» - 42 экз., «Ватаным Татарстан» - 48 экз., «Учительская газета» - 14 экз., «Мәгариф + Гаилэ хэм мэктэп комплект» – 217 экз., районная газета «Маяк» в количе-стве 1126 экз, «Көмеш кыңгырау” - 23, “Казанские ведомости” -24  В Азнакаевском муниципальном районе функционируют 11 школ с татарским языком обучения, в том числе 1 основная школа, 10 средних школ. Также обучение и воспитание в 5 филиалах (1 основная школа, 4 начальных школ) ведутся на татарском языке. Татарский язык как родной язык выбрали 6637 уча-щихся, 95,3%, русский язык, 325 учащихся, 4,67%. В районе работает 63 учителя татарского языка с выс-шим педагогическим образованием. На базе МБОУ «Лицей№4 г.Азнака-ево» открыли кружок «Удивитель-ный армянский язык». |
| Проведение конкурса «Чулпан – 2021» | 2021г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета АМР» | Поддержка и стимулирование одаренных учащихся | Местный бюджет  Средства спонсоров конкурса | В 2021 году конкурс «Чулпан» был проведен по 16 номинациям, победителями стали 102 учащихся. Все победители поощрены денежными премиями. |
| Проведение деловой игры «День дублера» | 2021г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | формирование у старшеклассников активной жизненной позиции, знакомство с особенностями работы органов местного самоуправления и общественных организаций | Местный бюджет | В апреле месяце 2021 года проведена деловая игра «День дублера», в которой приняли участие 42 руководителя г.Азнакаево и 42 учащихся старших классов. |
| Национальный проект «Образование» | 2021г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета АМР» | Повышение качества дополнительного образования в сельских школах | Федеральный бюджет,  республиканский бюджет | В рамках федеральной программы «Современная школа» националь-ного проекта «Образование» в 2021 году открыты 7 новых центров «Точка роста». Всего в районе функционирует 11 центров «Точка роста». В рамках реализаций меро-приятий национального проекта «Образование» 23 школах и 15 ДОУ открыты шахматные зоны.; при содействии ПАО «Татнефть» в рам-ках экологического проекта на базе 3-х школ открыты современные биолаборатории. |
| Грант Главы учителям, подготовившим школьников - победителей Республиканских, всероссийских, международных олимпиад, победителям конкурсов профессионального мастерства («Учитель года», «Педагог-психолог», «Классный руководитель», «Методическая служба в начальной школе», «Мастер-класс») | В течение 2021 года | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества образования в АМР Республики Татарстан  за счет выявления лучших  педагогов, мотивированных  в своей деятельности на достижение высоких результатов. Развитие профессиональной компетентности педагогов | Местный бюджет | В 2021 году грантами Главы были поощрены 40 педагогов, подготовивших победителей и призеров олимпиад, стобалльников; учителя ставшие победителями и призерами муниципального, зонального, регионального этапов конкурса «Учитель года». 100 учителей были поощрены грантами Главы «100 премий 100 лучшим учителям» |
| Участие дошкольных образовательных учреждений в Республиканском конкурсе на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад» | 2021г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»  Все ДОУ | Повышение качества обучения детей двум государственным языкам, рост числа дошкольных образовательных организаций-грантополучателей | Местный бюджет | В 2021 году ДОУ №19 стал победителем и обладателем гранта «Лучший билингвальный детский сад» на сумму 500 тысяч рублей. |
| Реализация проекта для детей дошкольного возраста «Бишек җыры» | В течение 2021г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»  Все ДОУ | Формирование у детей интереса к дальнейшему изучению и использованию родного языка и знаний о культуре своего народа | Не требует финансирования | Продолжается реализация проекта «Бишек жыры» во всех 55 дошколь-ных учреждениях. |
| Муниципальный конкурс детского музыкально-театрального творчества «Сәхнә йолдызчыклары» | 2021г. | ЦДТ | Создание условий для развития и выявления одаренных детей | Местный бюджет | МБДОУ № 9, МБДОУ № 18, МБДОУ № 5, МБДОУ № 4, МБДОУ № 2 г.Азнакаево стали победителями конкурса « Сэхнэ олдызчыклары» |
| Участие в проведении национального праздника «Сабантуй»  в регионах Российской Федерации | По графику Кабинета Министров | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Организация районных и сельских праздников | Текущее финансирование | 12 июня Азнакаевский муниципальный район принял участие в празднике Сабантуй в городе Самара. Глава района Марсель Шайдуллин поздравил самарцев с праздником. Азнакаевцы представили экспозицию гостевого подворья, выставки-продажи азнакаевских сувениров и Актюбинской игрушки, работали мастер-классы декоративно-прикладного искусства и народных умельцев. |
| Организация участия творческих коллективов регионов России в мероприятиях, проводимых в Азнакаевском муниципальном районе (фольклорный фестиваль тюркских народов «Чатыр тауда жыен»), а также участие творческих коллективов Азнакаевского муниципального района в международных, всероссийских, республиканских, региональных фестивалях и конкурсах | ежегодно | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Развитие культурных связей, пропаганда национальной культуры |  | 10 июля в Азнакаево прошел фестиваль творчества тюркских народов «Чатыр тауда жыен». Он начался с театрализованного представления «Чатыр тау жиле», отражающего вековую историю края. Вот уже одиннадцатый год величественная гора Чатыр-Тау собирает в Азнакаевском районе творческие коллективы, бережно сохраняющие, передающие молодежи народное музыкальное наследие, и любителей фольклора. Его география расширяется с каждым годом, фестиваль уже вышел на международный уровень. Он играет большую роль в укреплении дружбы 16 между народами, в воспитании чувства братства и единства, в пропаганде среди подрастающего поколения славных традиций наших предков, народного фольклора. За прошедший год творческие коллективы учреждений культуры района завоевали 130 дипломов международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей. |
| Национальный праздник «Сабантуй» | ежегодно | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Национальный праздник |  | 12 июня на майдане в пгт.Актюбинский состоялся национальный праздник «Сабантуй».  13 июня на традиционном майдане Сабантуя в пригороде Азнакаево состоялся яркий праздник труда, отмечаемый ежегодно по окончании весенних полевых работ. |
| День Победы | ежегодно | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Проведение праздничных мероприятий |  | 8 мая в пгт. Актюбинский на Площади Победы состоялся Митинг-концерт, посвящённый празднованию 76-й годовщины Победы 1941-1945гг в Великой отечественной войне. В парке им.70-летия нефти Татарстана пгт Актюбинский состоялся праздничный вечерний концерт с участием заслуженного артиста Республики Татарстан Ф.Тямаева.  9 мая в городе Азнакаево состоялись торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Состоялось шествие «Свеча Памяти». Вечерняя культурно - развлекательная программа собрала более 7 тысяч жителей и гостей нашего города. На стадионе «Юбилейный» Специальным гостей стал А.Галимов. Завершился праздник салютом. |
| Ремонт дорог в с.Алькеево, с.Кызыл Сукачы | 2020-2021 гг. | Исполнительный комитет Алькеевского СП |  |  | Ремонт дорог выполнен в с.Алькеево на сумму 2 240 тыс.руб. |
| Ремонт фасада СДК с.Алькеево | 2020-2021 гг. | Исполнительный комитет Алькеевского СП |  |  | Ремонт выполнен на сумму  500,964 тыс.руб. |
| Полная замена труб водопровода и водоотведения | 2020-2021 гг. | Исполнительный комитет  Алькеевского СП |  |  | Замена труб водопровода и водоотведения произведена на сумму 1 500 тыс.руб. |
| Благоустройство детской площадки в с.Ильбяково | 2020г. | Исполнительный комитет Ильбяковского СП | Благоустройство мест отдыха | Средства самообложения граждан | Начато благоустройство в 2020 году. Завершение благоустройства в 2022 году. |
| Строительство модульного ФАП | 2021г. | Исполнительный комитет Ильбяковского СП, Азнакаевское ЦРБ | Улучшение качества медицинского обслуживания населения | Республиканский бюджет | Выполнено в 2021 году |
| Ремонт дорог, программа ЩПС в с.Карамалы | 2021г. | Исполнительный комитет Карамалинского СП | 2,8 км | Республиканский бюджет | В 2021 году выполнен ремонт за счет текущего ремонта. В 2022 году планируется включение в программу ремонта дорог с применением ЩПС. |
| Асфальтирование дороги улица Центральная в с.Карамалы | 2021г. | Исполнительный комитет Карамалинского СП | 300 м | Республиканский бюджет, ПАО «Татнефть» | В 2021 году выполнен ремонт за счет текущего ремонта |
| Ремонт дорог д.Таллы Буляк | 2021г. | Исполнительный комитет Карамалинского СП | 150 м | Самообложение | Проложен настил ЩПС по ул. Молодежная 400 м. |
| Ремонт здания СДК д.Таллы Буляк | 2021г. | Исполнительный комитет Карамалинского СП | Улучшение и создание комфортных условий населению | Федеральная программа | В 2021 году утеплен фасад здания,  установлен тамбур. |
| Ограждение кладбищ с.Мальбагушево, с.Нижнее Якеево | 2020-2021 гг. | Исполнительный комитет Мальбагушского СП | Благоустройство территории | Самообложение граждан | За счет самообложения граждан на сумму 220 тыс.руб. ограждено кладбище села Нижнее Якеево.  Частичное ограждение кладбища с.Мальбагуш выполнено за счет спонсорской помощи. |
| Строительство пришкольной территории теплицы | 2020-2021 гг. | Исполнительный комитет Мальбагушского СП, ПАО Татнефть | Реализация собственной продукции | ПАО «Татнефть» | Строительные работы закончены, теплица полностью собрана. В настоящее время ведутся внутренние работы: полив, полки, освещение. Прием теплицы планируется в феврале 2022 года. |
| Капитальный ремонт здания СДК с.Татарский Шуган | 2019-2021 гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Благоустройство общественных мест |  | Получено письмо за №173 от 07.04.2021г от МКУ «Управление культуры исп. ком. АМР, где сообщается «Татшуганский СДК включен в предварительный приоритетный план МУК «Управление культуры исполнительного комитета» АМР на 2024 год» |
| Щебеночное покрытие дороги улицы Новая с.Татарский Шуган | 2021г. | Исполнительный комитет Татарско-Шуганского АМР | Увеличение площади благоустроенной территории | Районный бюджет | В 2021 году на сумму 740 тыс.руб. произведено строительство дороги по ул.Новая с.Татарский Шуган |
| Развитие физической культуры, спорта и отдыха детей (установка хоккейного корда, оснащение спортивного зала инвентарём, установка детской площадки) с.Уразаево | 2019-2021 гг. | Исполнительный комитет Уразаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ | Обеспечение здорового образа жизни среди молодежи | Включение ожидается | Установлена детская площадка по ул.Речная (за счет средств самообложения) Создана зона отдыха с детской площадкой по ул.Энгельса (за счет Федеральной программы) |
| Ремонт спортивного зала с. Учалле | 2021г. | Исполнительный комитет АМР,  Исполнительный комитет  Учаллинского СП | Увеличение показателя обеспеченности объектами спорта | государственная программа Республики Татарстан «Развитие физической культуры и спорта» | Работа выполнена в 2021году Объект передан в МБУ «СШ «Юбилейный» Азнакаевского муниципального района. |
| Приобретение материалов и замена забора территории Общественного Центра с. Учалле | 2021г. | Исполнительный комитет АМР,  Исполнительный комитет  Учаллинского СП | Развитие общественных пространств | Бюджет Азнакаевского муниципального района | Благоустройство выполнено в 2021 году. |
| Строительство детской площадки на территории МФЦ в д. Якты-Куль | 2021г. | Исполнительный комитет  Учаллинского СП | Увеличение площади благоустроенной территории | Средства самообложения граждан | Детская площадка в д. Якты-Куль установлена в 2021 году. |
| Ремонт памятника с. Учалле | 2021г. | Исполнительный комитет АМР,  Исполнительный комитет  Учаллинского СП | Увеличение площади благоустроенной территории | Инвестиционная программа ПАО «Татнефть» | Ремонт памятника выполнен в 2021 году. |
| Реконструкция ограждения детского садика «Чулпан» с. Чалпы | 2019-2021 гг. | Исполнительный комитет Чалпинского СП, МКУ «Управление образования исполнительного комитета АМР» | Увеличение площади благоустроенной территории | Районный бюджет | Включен в программу на 2022 год. |
| Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей | 2021г. | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района совместно с  Управлением сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), МСХиП РТ | Стимулирование инвестиционной деятельности АПК, осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства | федеральный и республиканский бюджеты, местный бюджет | В текущем году на развитие АПК района было выделено финансирование в объеме 283,5 млн.рублей бюджетных средств, в том числе свыше 153 млн.рублей из федерального бюджета.  При финансовой поддержке главы администрации из местного бюджета и внебюджетного фонда были направлены средства на покупку и возмещение части затрат на приобретение элитных семян и семян кормовых культур, техники и оборудования, минеральных удобрений и средств химической защиты растений на сумму свыше 10 млн.рублей для сельхозформирований, средних и малых форм хозяйствования. |
| Развитие племенного животноводства | 2021г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), ГКУ "ГГСХУ племенным делом в животноводстве" | Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота | федеральный, республиканский бюджеты | Из племенных и высокопродуктивных племенных хозяйств Кукморского района и Кировской области было приобретено крестьянскими фермерскими хозяйствами 70 голов племенных нетелей и быков на 11 млн.рублей (КФХ «Закирова Л.А.»-25 голов, КФХ «Зиятдинов И.В.»-22 головы, КФХ «Мунихов Ф.Л.»-18 голов племенных нетелей и КФХ «Габдрахманов Л.Г.»-5 племенных быков). |
| Мероприятия в области ветеринарии:  - оздоровление поголовья КРС от лейкоза  - профилактика от бешенства  - антимаститная программа (экологически чистое молоко без антибиотиков)  - недопущение возникновения особо опасных болезней бруцеллелёз, туберкулёз, сибирская язва и ранее не зарегистрированные на территории района | 2021г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), ГБУ "Азнакаевское районное государственное ветеринарное объединение" | Оздоровление поголовья и недопущения заболеваемости, экологически чистая продукция | собственные средства, республиканский бюджет | - За год исследовано по РИД 35296 голов, при этом выявлено 858 голов скота положительно реагирующих. На 1.01.2022г. из имеющегося 62 населенного пункта оздоровлены от лейкоза 43 пункта.  - В течение 2021 года в Азнакаевском районе было исследовано с подозрением на бешенство 1 пробы пат.материалов, из них 1 проба от кошки. При этом положительных проб не выявлено. На конец года подозрительных по заболеванию бешенством животных не имеется.  - В Азнакаевском районе разработана и рекомендована хозяйствам Комплексная противомаститная программа на период 2019-2021г.  - В течение 34 лет в хозяйствах района туберкулез не регистрировался. За 2021 год исследовано от лошадей на бруцеллез 185 проб, на случную болезнь 185 проб, на сап 184 голов, результаты исследования отрицательные. |
| Обновление семенного материала | 2021г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), сельскохозяйственные предприятия, главы КФХ | Улучшение качества семенного материала | федеральный, республиканский, местный бюджеты | Сельхозпредприятия и крестьянские фермерские хозяйства для дальнейшего размножения и снижения доли массовых репродуктивных семян для посева под урожай 2021 года закупили 1202 тонны суперэлитных и элитных семян засухоустойчивых, высокопродуктивных сортов яровой пшеницы, 1095 тонн ячменя, 66 тонн гороха и овса на сумму 51 млн.рублей.  Под основу будущего урожая 2022 года закуплено 282 тонны элитных семян озимой пшеницы сорта «Скипетр» стоимостью свыше 6 млн.рублей. |
| Повышение плодородия почв:  - известкование кислых почв  - внесение минеральных и органических удобрений  - чередование полевых севооборотов | 2021г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), сельскохозяйственные предприятия, МСХиП РТ (по согласованию) | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур зерновых и зернобобовых и кормовых культур | республиканский бюджет | Один из главных слагаемых успеха в растениеводстве - внесение удобрений. Под урожай 2021 года накоплено 6,9 тысяч тонн д.в. минеральных удобрений, где на 1 га посевной площади приходится 70,14 кг д.в.  В районе с 2019 года ведутся работы по установлению растворных узлов для повышения экономической эффективности применения пестицидов и листовой подкормки сельскохозяйственных культур. В ООО «Марс», СХПК «Т.Буляк», ОСП «Август-Азнакаево» эти узлы работают. В ООО «Союз Агро» используются передвижные растворные узлы, в планах – дальнейшее их строительство. На стадии завершения строительства узлов находится ООО «АФ»Азнакай». На ближайшие годы запланированы установки стационарных растворных узлов в каждом сельхозпредприятии. |
| Мероприятия по мелиоративным работам | 2019-2021 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию) | Повышение урожайности картофеля, бобовых культур, многолетних трав | республиканский бюджет | Особенно повысилась актуальность применения мелиоративной системы орошения почвенного покрова в засушливые годы. Данные системы применяются в ООО «Союз Агро» на площади 1 100 гектаров на перспективу увеличение орошаемых площадей до 2 000 гектаров. Данная система применяется в КФХ «Мухаметвалиев Р.Ф.». На 2022-2023 годы запланированы применение мелиорации в ООО «АФ»Азнакай» на площади 400 гектаров, в КФХ «Закирова Л.А.» - на 500-х гектарах. |
| Внедрение высокомаржинальных культур в растениеводстве | 2021г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), сельскохозяйственные предприятия, МСХиП РТ (по согласованию) | Рост доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей | республиканский бюджет | Высокомаржинальные культуры посеяны на площади 13,9 тыс.га. в структуре посевных площадей занимает 14%. |
| Обновление парка сельскохозяйственной техники | 2021г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), руководители сельскохозяйственных предприятий, главы КФХ | Техническая и технологическая модернизация | республиканский бюджет, местный бюджет | Для укрепления материально-технической базы сельхозпредприятия и крестьянские фермерские хозяйства района приобрели технику и оборудования на сумму порядка 200 млн.руб., из них более чем на 74 млн.рублей – только КФХ. Из них на 173,8 млн.рублей приобретено новой техники. |
| Строительство силосно-сенажных траншей мощностью 1 тыс.тн и более | 2021г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), руководители сельскохозяйственных предприятий | Качественное хранение кормов | республиканский бюджет | Для включения в программу не завершено оформление правоустанавливающих документов. |
| Привлечение кадров в АПК:  - привлечение выпускников ВУЗов, СУЗов  - финансовое стимулирование выпускников ВУЗов, устроившихся на работу в сельской местности  - финансовое стимулирование целенаправленных студентов в АПК  - включение в программу "Обеспечение жильем в сельской местности, строительство жилья для сельской молодежи"  - переквалификация кадров | 2021г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), руководители сельскохозяйственных предприятий | Восполнение недостатка специалистов в аграрном секторе | республиканский бюджет | В высших учебных заведениях (КГАУ - 16, КГАВМ - 8) учатся 24 студента. В 2021 году поступили в высшие учебные заведения 5 человек, а именно в КГАУ - 3 и КГАВМ – 2.  В 2021 году 5 студентов заключили договора о целевом обучении с ООО «Союз Агро». Также 1 студент поступил в ГАПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум» по специальности «Зоотехния» и заключил ученический договор с ООО им.Х.Мустакимова.  В целях повышения престижности аграрных профессий среди учащихся сельской и городской молодежи, информировании обучающихся профессиональных образовательных учреждений, проводятся встречи в онлайн-режиме с ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» и ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана».  В конце ноября состоялась встреча руководителей сельскохозяйственных организаций с руководством и студентами выпускного курса ГАПОУ «Азнакаевский политехнический техникум» с целью дальнейшего привлечения молодых специалистов в сельхозформрования района. |
| Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ | 2021г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), МСХиП РТ | Создание новых рабочих мест | собственные средства, федеральный, республиканские бюджеты | По Программе «Агростартап» грантовую поддержку получили 5 фермеров на развитие своих хозяйств на 14,5 млн.рублей. |
| Строительство мини молочных ферм | 2021г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), МСХиП РТ | Производство животноводческой продукции, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных | республиканский бюджет | В рамках реализации программы «Строительство мини-ферм» в этом году получил субсидию 2 человека на 800 тыс.рублей из Карамалинского, и Верхе-Стярлинского СП. |
| Выдача доильного аппарата ЛПХ, имеющим 3 и более дойных коров | 2021г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию) | Поддержка сельского населения | Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства АМР на 2017-2021 годы" | В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Азнакаевского муниципального района на 2017-2023 годы», из местного бюджета исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района для поддержки личных подсобных хозяйств, содержащих в подворьях 3 и более коров, выдано с начала программы 539 индивидуальных доильных аппаратов стоимостью свыше 11 миллионов рублей, в т.ч. в 2021 г. – 31 единиц на сумму 634 тысяч рублей. |
| Строительство мегафермы на 2000 дойных коров в ООО «АФ» Азнакай» (с.Б.Сухояш) | 2019-2020 гг. | ЗАО «Агросила-групп», ООО «АФ» Азнакай», Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию) | Увеличение поголовья и производительности коров | собственные, заемные средства | В апреле 2020 года было начато строительство животноводческого комплекса молочного направления на 2 000 голов в ООО «Агрофирма «Азнакай» с последующим доведением поголовья до 4000 коров. Открытие мегафермы в н.п.Банки Сухояшево позволит создать до 100 новых рабочих мест. С начала строительства мегафермы вложено около 1 млрд.рублей инвестиций.  В мегаферме содержится 1650 голов дойных коров. Суточный надой по мегаферме составляет 32 тонны (21% к объему районного показателя), удой на 1 корову – 19,5 кг.  Второй этап запуска запланирован на конец 2022 года. |