Приложение №1

План мероприятий Стратегии социально-экономического развития

Азнакаевского муниципального района на 2022-2025 годы и плановый период до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки выпол-нения  | Ответственный исполнитель / исполнители | Ожидаемые результаты | Включение в программы и источники финансирования | Информация о проделанной работеза 2023 год |
| * **Рынок труда и занятости**
 |
| Разработка и реализация Программы содействия занятости населения в Азнакаевском муниципальном районе  | 2022-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г.Азнакаево | Уровень официальной безработицы в Азна-каевском муниципа-льном районе - не выше среднереспубликанского значения | Бюджет РФ, РТ, МБ | Реализованы мероприятия Программы содействия заня-тости населения в Азнакаев-ском муниципальном районе на 2023 год. Уровень регис-трируемой безработицы по Азнакаевскому району составил на 01.01.2024г 0,1% от численности рабочей силы. |
| Организация профессиональ-ного обучения и дополни-тельного профессионального образования отдельных кате-горий граждан в рамках феде-рального проекта «Содейст-вие занятости» националь- ного проекта «Демография» | 2022-2024гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г.Азнакаево | Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, увеличение числа занятых | Бюджет РФ, РТ, МБ, Программа «Содействия занятости населения в Азнакаевском муниципальном районе» | В 2023 г направлено на профессиональное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 157 граждан. |
| Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | 2022-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г.Азнакаево | Рост числа трудоустроенных безработных граждан в результате переезда в другую местность для трудоустройства | Бюджет РФ, РТ, МБ, Программа «Содействия занятости населения в Азнакаевском муниципальном районе» | Центром занятости населения г.Азнакаево ведется инфор-мационная работа среди ищу-щих работу граждан о возмож ности трудоустройства в другой местности. В 2023г. оказано содействие в трудоустройстве в другой местности 9-ти гражданам. |
| Информирование граждан о вакантных должностях на рынке труда Республики Татарстан и работодателей о кандидатах, желающих трудоустроиться на вакантные должности | 2022-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г.Азнакаево | Повышение информированности граждан о ситуации на рынке труда | Бюджет РФ, РТ, МБ, Программа «Содействия занятости населения в Азнакаевском муниципальном районе» | Центром занятости в течение года велась информационная работа по информированию граждан и работодателей о ситуации на рынке труда, в т.ч. об актуальных вакансиях. Информирование производи-лось в ходе личных обраще-ний граждан и работодателей, путем рассылки электронных писем в ходе совещаний (в т.ч. в формате Zoom, онлайн) с работодателями, предпри-нимателями района, в ходе совместных мероприятий с работодателями (Дни рабо-тодателя, Ярмарки вакансий) в ходе встреч с гражданами, находящимися в сложной жизненной ситуации (в т.ч. с использованием мобильного офиса ЦЗН). Также для целей информирования были использованы СМИ, официа-льный сайт службы занятос-ти, социальные сети (теле-грамм, ВК), стенды учрежде-ния. С начала текущего года центром занятости проведено 38 встреч с представителями бизнес-сообщества. Всего проинформировано более 29,0 тыс.чел. |
| Оказание комплексной услуги «Введение в профессию», сочетающей профессиональную ориентацию и основы профессиональной подготовки по востребованным профессиям для школьников в целях получения первичных профессиональных навыков | 2022-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г.Азнакаево | Популяризация рабочих и инженерных профессий, осознанный выбор профессии учащимися  | Бюджет РФ, РТ, МБ, Программа «Содействия занятости населения в Азнакаевском муниципальном районе» | В 2023г. 88 старшеклассников приняли участие в проф-ориентационной программе «Введение в профессию», сочетающей профессиональ-ную ориентацию и основы профессиональной подготов-ки по востребованным профессиям для школьников в целях получения первичных профессиональных навыков. |
| Оказание единовременной финансовой помощи безработным гражданам при государственной регистрации предпринимательской деятельности | 2022-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г.Азнакаево | Рост занятости граждан Азнакаевского муниципального района | Бюджет РФ, РТ, МБ, Программа «Содействия заня-тости населения в Азнакаевском муниципальном районе» | В 2023г 88 старшеклассников приняли участие в профориен тационной программе «Введе ние в профессию», сочетаю-щей профессиональную ориентацию и основы профес сиональной подготовки по востребованным профессиям для школьников в целях получения первичных профессиональных навыков. |
| Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые | 2022-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г.Азнакаево | Получение профессионального опыта, закрепление на рабочих местах молодежи | Бюджет РФ, РТ, МБ, Программа «Содействия заня-тости населения в Азнакаевском муниципальном районе»  | В 2023г организовано времен ное трудоустройство 8ми без- работных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее об-разование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации. |
| Социальный контракт | до 2024г. | Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в Азнакаевском муниципальном районе | Трудоустройство и вовлечение в пред-принимательскую среду безработных граждан | Бюджет РФ | В 2023 году всего заключено 103 социального контракта на оказание государственной социальной помощи, из них 62 чел. были оформлены на трудоустройство, 37 чел. на развитие самозанятости, 4 чел. на развитие личного подсобного хозяйства. Общая сумма составила 14 857,43 тыс.рублей. |
| Создание новых рабочих мест | 2022-2025гг. | Исполнительный ко-митет Азнакаевского муниципального района, инвесторы, субъекты малого и среднего предприни-мательства, в том чис-ле управляющие ком-пании промышленных парков Азнакаевского муниципального района | Рост занятости граждан Азнакаевского муниципального района | Бюджет РФ, РТ, МБ, внебюжетные средства.Программы поддержки предпринимательства | В 2023 году на предприятиях Азнакаевского района всего создано 96 рабочих мест, в т.ч. по вновь созданным предприятиям – 74 рабочих мест.  |
| * **Здравоохранение**
 |
| Пропаганда здорового образа жизни «Школа здоровья» | 2022-2025гг. | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Снижение заболеваемости, общей смертности | МЗ РТ. Бюджет | В течение года проводились: акция «Белая ромашка» к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом – 24 марта; мероприятия к Всемирному дню здоровья – 7 апреля, ак-ция «Узнай своё артериаль-ное давление» к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией 17 мая; акция к Международному дню памя- ти умерших от ВИЧ и СПИДа 15 мая; мероприятия к Все-мирному дню без табачного дыма - 31 мая; акции и массо-вые мероприятия к Междуна-родному дню защиты детей – 1 июня; акции к Международ-ному дню борьбы со злоупот-реблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом – 26 июня; цикл лекций в трудовых коллек-тивах и среди молодёжи о здоровом образе жизни и вреде алкоголя в честь Все-мирного дня трезвости 11 сентября; мероприятия в рам ках 1 октября Международ-ного дня пожилых людей; акция к Всемирному Дню сахарного диабета 14 ноября. |
| Кадровое обеспечение (программа «Земский доктор», предоставление грантов, целевые направления, 50/50) | 2022-2025гг. | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Улучшение качества медицинского обслуживания населения | Нацпроект РФ, бюджет РТ, МБ | По программе «Земский док-тор» получили единовремен-ную выплату 3 врача, по про-грамме «Земский фельдшер» выплачено 1 фельдшеру, грант Правительства РТ вып-лачен 8 врачам. Всего выпла-ты составили 6 700 тыс.руб. По целевым направлениям в высших учебных заведениях обучаются 8 студентов. |
| Строительство модульного ФАП в с. Таллы Буляк | 2022-2025гг. | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Улучшение качества медицинского обслуживания населения | Нацпроект РФ. Бюджет | Построен модульный ФАП на сумму 7 350,2 тыс.руб., в том числе оснащение на сумму 1 262,4 тыс.руб. |
| Строительство модульного ФАП в с. Муслюмово | 2022-2025гг. | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Улучшение качества медицинского обслуживания населения | Нацпроект РФ. Бюджет | Построен модульный ФАП на сумму 7 357,9 тыс.руб., в том числе оснащение на сумму 1 231,9 тыс.руб. |
| Капитальный ремонт женской консультации | 2022-2025гг. | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Улучшение качества медицинского обслуживания населения | Нацпроект РФ. Бюджет | Проведен капитальный ремонт женской консультации на сумму 4 600 тыс.руб. |
| Капитальный ремонт поликлиника (подвал) | 2022-2025гг. | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Улучшение качества медицинского обслу-живания населения | Нацпроект РФ. Бюджет | Проведен капитальный ремонт подвала поликлиники на сумму 4 600 тыс.руб. |
| Капитальный ремонт Актюбинской врачебной амбулатории | 2022-2025гг. | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Улучшение качества медицинского обслуживания населения | Нацпроект РФ. Бюджет | Проведен капитальный ремонт Актюбинской врачебной амбулатории на сумму 25 700 тыс.руб. |
| Капитальный ремонт Урманаевский ФАП | 2022-2025гг. | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Улучшение качества медицинского обслу-живания населения | Нацпроект РФ. Бюджет | Проведен капитальный ремонт Урманаевский ФАП на сумму 1 350 тыс.руб. |
| Капитальный ремонт Агировский ФАП | 2022-2025гг. | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Улучшение качества медицинского обслу-живания населения | Нацпроект РФ. Бюджет | Проведен капитальный ремонт Агировский ФАП на сумму 400 тыс.руб. |
| Строительство модульного ФАП в с. Большой Сухояш | 2022-2025гг. | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Улучшение качества медицинского обслуживания населения | Нацпроект РФ. Бюджет | Введен в эксплуатацию 23.12.2022г. Расходы на строительство составили 6 733 тыс.руб. |
| Капитальный ремонт здания родильного дома | 2023 | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Улучшение качества медицинского обслу-живания населения |  | Перенесено на 2024 год. |
| Капитальный ремонт инфекционного отделения | 2022-2025гг. | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Улучшение качества медицинского обслуживания населения | ПАО «Татнефть», Внебюджет | В 2022 году отремонтировано на сумму 25 млн.руб., в т.ч. средства Татнефти 23 500 тыс.руб., внебюджетные средства района 1500 тыс.руб. |
| * **Образование**
 |
| Участие дошкольных образовательных учреждений в республиканских грантовых конкурсах «Воспитатель года», «Лучшая дошкольная образовательная организация», «Лучшая дошкольная организация по развитию здоровьесберегаю-щей среды», в Всероссийском конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования России» в республиканском конкурсе на соискание гранта « Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в реализации проектов, направленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов, проживающих на территории Республики Татарстан» | 2022-2025гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества дошкольного образования, рост числа получателей грантовой поддержки | Республиканский бюджет, местный бюджет Муниципальная программа «Развитие образования Азнакаевского муниципального района» | 2023 г. - МБДОУ № 19 «Там-чыкай» г.Азнакаево стал побе дителем X-го Федерального научно-общественного кон-курса «Восемь жемчужин дошкольного образования -2023». Продолжается реали-зация проекта ПАО «Тат-нефть» - «Татнефть и детство. Диалог с будущим» в 9 ДОУ.2023г. - педагог МБДОУ № 18 «Улыбка» г.Азнакаево стал призером (2 место) XI Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 2023г. - на базе МБДОУ № 21 «Сан-дугач» г.Азнакаево прошел зональный этап всероссийс-кого конкурса «Воспитатель года» по двум номинациям: «Воспитатель года» и «Вос-питатель группы с родным языком воспитания и обуче-ния». От Азнакаевского рай-она приняли участие педагоги МБДОУ № 5,21,18 г.Азнакае-во. На проведение зонального этапа выделено 10004 рублей.В 2023 году республиканский конкурс на соискание гранта «Поддержка муниципальных дошкольных образователь-ных организаций и муници-пальных общеобразователь-ных организаций в реализа-ции проектов, направленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов, проживающих на территории Республики Татарстан» не проводился. |
| Cоздание муниципальноймодели системы оценки качества образования, осуществление мониторинга качества знаний учащихся по классам (4,6,8,9,11 классы) | 2022-2025гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества образования в Республике Татарстан, выработка различных механизмов оценивания учебных достижений учащихся  | Местный бюджетМуниципальная программа «Развитие образования Азнакаевского муниципального района» | Отменено |
| Грант Главы АМР по поддержке учащихся – победителей республиканских, Всероссийских олимпиад, медалистов, учеников, показавших высокие результаты ЕГЭ, «Ученик года» | 2022-2025гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Рост количества призовых мест, занятых школьниками на олимпиадах всероссийского и международного уровней, школьников, мотивированных к высоким образовательным результатам  | Местный бюджет Муниципальная программа «Развитие образования Азнакаевского муниципального района» | В 2022-2023 учебном году победителями и призерами предметных олимпиад на заключительном, региональ-ном и республиканском эта-пах стали 77 учащихся. На церемонии чествования по-бедителям и призерам вруча-ется Грант Главы, общая сум-ма гранта составляет 858,3 тыс.руб. В 2022-2023 учебном году всего на развитие олим-пиадного движения, поддерж-ки одаренных учащихся и их учителей направлено 3 520,3 тыс.руб. 22 выпускника, наг-ражденные медалями «За особые успехи в учении», и 3 выпускника, показавшие самые высокие результаты ЕГЭ, поощрены Грантом Главы АМР на общую сумму 153,3 тыс.руб. На проведение муниципального конкурса «Лучший ученик начальной школы» выделено 49,3 т.руб.  |
| Развитие профильного образования:Технологический профиль Социально-экономический ГуманитарныйЕстественно - научный | 2022-2025гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Подготовка школьников к выбору будущей профессии | Местный бюджет Муниципальная программа «Развитие бразования Азнакаевского муниципального района» | В 2023 году охват профиль-ным обучением в 10-11 клас-сах составил 82%, в том числе технологический профиль - 19%; социально-экономичес-кий - 17%; гуманитарный - 21%; естественнонаучный - 42%. |
| Организация проведения августовской конференции работников образования | 2022-2025гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение эффективности управления системой образования Азнакаевского муниципального района | Местный бюджет Муниципальная программа «Развитие образования Азнакаевского муниципального района» | 22 августа 2023 года прошло августовское совещание ра-ботников образования по теме: «Образование Азнака-евского района: состояние и перспективы», где приняло участие 520 педагогов. |
| Проведение мероприятий, направленных на развитие системы национального образования в Азнакаевском районе | 2022-2023гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Сохранение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан  | Местный бюджет муниципальная программа «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Азнакаевском муниципальном районе на 2015-2023 годы» | В районе все образователь-ные организации обеспечены учебниками татарского языка и литературы, школы и дет-ские сады укомплектованы педагогами , в национальных образовательных учреждени-ях созданы условия для обу-чения детей на родном языке.Актуальным направлением в Ежегодно дошкольные обра-зовательные учреждения Аз-накаевского муниципального района становятся победите-лями и грантобладателями в размере в 500 тыс.руб. респу-бликанского конкурса на со-искание гранта "Лучший би-лингвальный детский сад". В 2022-2023 учебном году побе-дителем стал детский сад № 3 «Айсылу» г.Азнакаево.МБДОУ № 3 «Айсылу» г.Аз-накаево в рамках апробации республиканского проекта «Бала Сити»-«Акыллы уен-нар» получил комплекты игр на общую сумму 500 тыс.руб.В районе созданы муници-пальные ресурсные центры по развитию национального образования: МБДОУ № 9 «Салават купере» и республи-канский базовый детский сад по обучению на родном (татарском) языке - МБДОУ «Детский сад № 3 «Айсылу» г.Азнакаево. Охват обучени-ем в общеобразовательных учреждениях на родном (та-тарском) языке составляет 37,51%, воспитанием на родном языке - 100%. Дош-кольное образование предста-влено 30 детскими садами, в которых обучение и воспита-ние ведётся на родном (татар-ском) языке, в 17 русско-та-тарских ДОУ функционируют 42 группы с татарским язы-ком воспитания и обучения. Охват обучения воспитанием и обучением на татарском языке составляет 76 % от общего количества  детских садов. В рамках августовского совещания работников обра-зования проводится Форум по вопросам сохранения и раз-вития национального обра-зования. В 2022-2023 учебном году на базе МБОУ «Гимна-зия г.Азнакаево» про-веден зональный этап Все-российского конкурса «Луч-ший учитель татарского язы-ка и литературы», где учас-твовало 6 районов Республи-ки Татарстан (выделено 75,2 тыс.руб.). Учитель татарского языка и литературы в МБОУ «СОШ №8 г.Азнакаево» Га-леева А.Р. стала победителем зонального этапа и  лауреа-том республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы». С 2021 года в районе ведется кружок по изучению языка и традиций армянского народа.Ежегодно в Азнакаевском муниципальном районе проводятся:- научно-практическая конфе- ренция «Открытие» совмест-но с БФ ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова»; - муниципальный  конкурс стихотворений собственного сочинения на тему родного языка на базе МБОУ «СОШ №2 г.Азнакаево» для учащих ся 1-11 классов образователь-ных учреждений;           - муниципальный  конкурс Шәҗәрә – гаилә көзгесе» на базе МБОУ «Лицей №4 г.Азнакаево»   для учащихся 8-11 классов образовательных учреждений;- муниципальный конкурс изделий мастеров по ручной художественной вышивке «Мой подарок - вышитый платок» при поддержке мест-ной общественной организа-ции «Женский совет» на базе МБОУ «СОШ №2 г.Азнака-ево» для учащихся 1-11 классов образовательных учреждений;- IV Зональная научно-практическая конференция «Сердцем прикоснитесь к подвигу» имени Гильфанова Фаниса Азгамовича; - к Международному дню родного языка (классные ча-сы, открытые уроки, виктори-на, КВН, квест) проводились в 23 общеобразовательных организациях и МБДОУ.- распространение опыта работы на родном (татарском, русском) языке  учителей: журнал «Мәгариф», «Гаилә һәм мәктәп”, электронный журнал «Татар теле», газета «Ачык дәрес», районная газета “Маяк»;- муниципальный конкурс «Татар малае, татар кызчы-гы» (23 тыс.руб.);- зональный вокальный кон-курс «Голоса родного края» среди детей дошкольного возраста (очно-заочный) на базе МБДОУ № 8 «Гнездыш-ко» г.Азнакаево;- республиканский конкурс чтецов стихов татарского поэта Роберта Миннуллина «Күчтәнәч» (среди детей 5-7 лет) совместно с Бугульмин-ским филиалом КИУ им.В.Г. Тимирясева (ИЭУП);- Муниципальный конкурс детских танцевальных коллективов “Танцы народов Поволжья”. - муниципальный конкурс профессионального мастерства «Я говорю и работаю на татарском» среди русскоязычных воспитателей ДОУ на базе МБДОУ № 3 п.г.т.Актюбинский- муниципальный конкурс профессионального мастерс-тва «Туган тел остазы -2023» среди педагогов по обучению татарскому языку, воспитате-лей групп с татарским языком обучения и воспитания дошкольных образователь-ных учреждений на базе МБДОУ № 9 г.Азнакаево- региональный конкурс мето-дических разработок «Луч-ший конспект образователь-ной деятельности по творчес-тву татарских писателей» среди педагогов дошкольных образовательных учреждений Республики Татарстан сов-местно с БФ «КИУ им.Тими-рясова (ИЭУП)» на базе МБДОУ № 3 «Айсылу» г.Азнакаево- зональный конкурс среди педагогов ДОУ на лучшую разработку средств печатной пропаганды семейных цен-ностей в работе с родителями посредством малых форм фольклора «Мудрость веков» при поддержке филиала АО «Татмедиа» «Редакция газеты Маяк» на базе МБДОУ № 14 г.Азнакаево- Региональный конкурс чтецов стихов Ш. Галиева среди детей 3-7 лет совместно с БФ «КИУ им.Тимирясова (ИЭУП)» на базе МБДОУ № 3 «Айсылу» г.Азнакаево |
| Проведение конкурса «Чулпан» | 2022-2025гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»» | Поддержка и стимулирование одаренных учащихся | Местный бюджетМуниципальная программа «Развитие образования Азнакаевского муниципального района» Внебюджетное финансирование  | 19 мая 2023 года проведен районный смотр –конкурс одаренных детей «Чулпан». По 17 номинациям было по-дано 123 заявки (индивиду-альные и коллективные). По всем номинациям определи-лись 45 победителей. Призовой фонд конкурса составил170 тыс.руб. |
| Проведение деловой игры «День дублера» | 2022-2025гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Формирование у старшеклассников активной жизненной позиции, знакомство с особенностями работы органов местного самоуправ-ления и обществен-ных организаций | Местный бюджетМуниципальная программа «Развитие образования Азнакаевского муниципального района» | 21 апреля 2023 года проведе-на деловая игра «День Дубле-ра». Приняли участие Глава района, 25 руководителей исполнительного комитета города и района, руководи-тели организаций и предприя-тий и 25 обучающихся – акти-вистов. В рамках деловой игры проведена акция «Красная гвоздика». |
| Реализация мероприятий, направленных на повышение качества образования и воспитания  | 2022-2025гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества образования в образовательных организациях | Федеральный бюджет, Республиканский бюджетМестный бюджетМуниципальная программа «Раз-витие образования Азнакаевского муниципального района» | В целях создания необходи-мых условий для повышения качества образования и вос-питания образовательные учреждения активно участ-вуют в грантовых конкурсах различного уровня. В 2023 году 11 учреждений стали обладателями грантов на общую сумму 70 530 тыс. руб., из них 67 130 тыс.руб. – гранты ПАО «Татнефть».В целях совершенствования подготовки граждан к воен-ной службе и патриотичес-кого воспитания молодежи в 2023 году проведены учебно-полевые сборы юношей 10-х классов. Приняли участие 64 учащихся и 20 преподавате-лей-организаторов ОБЖ. На организацию сборов выделе-но 140 тыс.руб. Федеральная программа «Современная школа» дала возможность проведения модернизации образовательной среды в центрах Точка роста на базе 15 школ района. В текущем году школа №6 вошла в программу на общую сумму 2 941 тыс.руб. Школа №1 г.Азнакаево вошла в проект «Цифровая образовательная среда» национального проек-та «Образование» и получила компьютерное оборудование на общую сумму 2 427 тыс. руб. В школах № 3т и №9 проведен ремонт пищеблоков на общую сумму 18 млн. в раках республиканской про-граммы ремонта пищеблоков. Ведется общественный кон-троль качества питания. В 14 школах введена должность советника по воспитанию и взаимодействию с обществен-ными организациями. Орга-низовано межведомственное взаимодействие между субъ-ектами профилактики в про- филактической работе. Про-должается участие в образо-вательном процессе общес-твенных формирований: Со-вет отцов, родительский ко-митет. Ведется работа по методическому сопровожде-нию педагогов в образова-тельной и воспитательной работе через семинары. |
| Грант Главы учителям, подготовившим школьников - победителей Республиканских, всероссийских, международных олимпиад, победителям конкурсов профессионального мастерства («Учитель года», «Педагог-психолог», «Классный руководитель», «Методическая служба в начальной школе», «Мастер-класс») | 2022-2025гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества образования в АМР Республики Татарстан за счет выявления лучшихпедагогов, мотивированных в своей деятельности на достижение высоких результатов. Развитие профессиональной компетентности педагогов | Местный бюджетМуниципальная программа «Развитие образования Азнакаевского муниципального района» | 52 учителя, подготовившие победителей и призеров рес-публиканских, всероссийских и международных олимпиад, и 13 руководителей школ на-граждены Благодарственны-ми письмами, а также поощ-рены денежными премиями на общую сумму 841,3 т.руб.19 учителей стали участни-ками муниципального этапа Конкурса «Учитель года Рос-сии», 3 учителя приняли учас-тие на зональном этапе кон-курса. Учитель английского языка МБОУ «СОШ № 5 г. Азнакакево» Назмутдинова Р.Р. стала победителем регионального этапа конкурса в номинации «Мастер своего дела».Учитель татарского языка и литературы в МБОУ «СОШ №8 г. Азнакаево» Галеева А.Р. стала победителем зона-льного этапа и  лауреатом ре-спубликанского этапа Всерос сийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы». На муниципаль-ном этапе Республиканского конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека» приняли участие 28 педагогов.Педагог-психолог МБОУ «Лицей № 4 г. Азнакаево» Карамуллина Л.Р. приняла участие на зональном этапе Республиканского конкурса «Педагог-психолог». Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ № 5 г. Азнака-ево» Ганиева А.Ф. стала финалистом Республиканско-го конкурса «Воспитать чело-века» в номинации «Управле-ние воспитательным процес-сом». Заместитель начальни-ка по воспитательной работе МКУ «Управление образова-ния» Зарипова З.Р. заняла 2 место на Республиканском конкурсе «Воспитать челове-ка» в номинации «Реализация государственной политики в сфере воспитания». На муни-ципальном этапе Всероссий-ского конкурса учителей родных языков приняли учас-тие 10 учителей. Всего на поддержку и поощрение пе-дагогов выделено 2 052,3 тыс.руб. |
| Участие дошкольных образовательных учреждений в Республиканском конкурсе на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад»  | 2022-2025гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества обучения детей двум государственным язы-кам, рост числа дош-кольных образователь-ных организаций-грантополучателей | Местный бюджетМуниципальная программа «Развитие образования Азнакаевского муниципального района» | В 2023 г. МБДОУ № 3 «Айсылу» г.Азнакаево стал победителем и обладателем гранта в 500 тыс.руб. |
| Организация обучающих семинаров по обучению детей двум государственным языкам на базе МБДОУ № 18, № 6, № 3, № 19, № 21 г. Азнакаево | 2022-2023гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Тиражирование лучшего опыта работы педагогов по обучению детей государственным языкам | Не требует финансирования муниципальная программа «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Азнакаевском муниципальном районе на 2015-2023 годы» | МБДОУ № 6 г.Азнакаево – муниципальный семинар-практикум "Духовно-нравст-венное развитие дошкольни-ков на основе семейных цен-ностей"; МБДОУ №10 г.Азна-каево зональный семинар-практикум по теме: «Ранняя профориентационная работа современного дошкольного учреждения в рамках реализации ФОП ДО и билингвального образования»- зональный семинар «Игры в развитии родной речи детей дошкольного возраста в поли-лингвальной среде» на базе МБДОУ № 3 «Айсылу» г.Азнакаево; - муниципальный семинар-практикум «Использование устного народного творчества в приобщении дошкольников к традиционной семейной культуре» на базе МБДОУ № 16  «Сказка» г.Азнакаево; - стажировка педагогов МБДОУ № 2 Сармановского муниципального района в рамках работы муниципаль-ного ресурсного центра по билингвальному образованию на базе МБДОУ № 10 «Алтынчеч» г.Азнакаево;- педагогическая мастерская по созданию анимационных сюжетов на родном языке с детьми и педагогами в дошкольных образователь-ных учреждений Азнакаевс-кого муниципального района на базе МБДОУ № 21 «Сандугач» г.Азнакаево. |
| Реализация проекта для детей дошкольного возраста «Бишек җыры» | 2022-2023гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Формирование у детей интереса к дальнейшему изучению и использованию родного языка и знаний о культуре своего народа | Не требует финанси-рования муниципаль-ная программа «Со-хранение, изучение и развитие государст-венных языков Респу-блики Татарстан и др. языков в Азнакаевс-ком муниципальном районе на 2015-2023 годы» | Проект реализуется в 60 % дошкольных учреждениях. |
| Муниципальный конкурс «Фестиваль творчества» | 2022-2023гг. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Создание условий для развития и выявления одаренных детей | Местный бюджет«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Азнакаевском муни-ципальном районе на 2015-2023гг.» | 01.06.2023г. Проведен муниципальный детский фестиваль-конкурс «Азнакай йолдызчыклары» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений с охватом 118 детей по 5 номинациям. На проведение выделено 95,4 тыс.руб. |
| * **Культура**
 |
| Участие в проведении национального праздника «Сабантуй» в регионах Российской Федерации | По графику Кабинета Министров | МКУ «Управление культуры Исполни-тельного комитета Азнакаевского муни-ципального района» | Организация районных и сельских праздников | Республиканский бюджет, местный бюджет, спонсорская помощь | В связи с эпидемиологической ситуацией в г.Пенза татарский народный праздник «Сабантуй» был отменен. |
| Организация участия творческих коллективов регионов России в мероприятиях, проводимых в Азнакаевском муниципа-льном районе (фольклорный фестиваль тюркских народов «Чатыр тауда жыен»), а также участие творческих коллективов Азнакаевского муниципа-льного района в международных, всероссийских, республи-канских, региональных фестивалях и конкурсах  | ежегодно | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Развитие культурных связей, пропаганда национальной культуры | Республиканский бюджет и местный бюджет | 2023 год был плодотворным, творческие коллективы учреж дений культуры завоевали более1000 дипломов между-народных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей. 8 июля в Азнака- евском районе на горе Чатыр тау тринадцатый раз состоялся традиционный Международный фестиваль народного творчества тюркских народов «Чатыр тауда жыен». На празднике дружбы народов выступили более 40 творческих коллективов из раз-ных районов Татарстана, Баш-кортостана, Оренбургской и Самарской областей. |
| Национальный праздник «Сабантуй» | ежегодно | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Национальный праздник | Местный бюджет | 11 июня в Азнакаевском му-ниципальном районе состоял-ся традиционный националь-ный праздник «Сабантуй-2023». Церемония открытия праздника плуга началась с красочного музыкального пролога, подготовленного коллективами самодеятель-ных артистов района, кото-рый из года в год поражает и восхищает гостей своей мас-штабностью и зрелищностью.Как всегда, большую аудито-рию собрали вокруг себя спортивные площадки: арм-рестлинг, перетягивание ка-ната, национальная борьба курэш и, конечно, скачки. Самое зрелищное мероприя-тие, конечно же, националь-ная борьба курэш, которая объединила многих в центре майдана. Весь день зрителей не переставала радовать ве-селая концертная программа с участием артистов татарской эстрады Марата Галимова и Линары Батталовой, Государ-ственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова из Республики Башкортостан, а также Азнакаевских артистов.Праздник завершился на городском стадионе «Юби-лейный» концертной програм мой с участием заслуженной артистки Республики Татарс-тан и Республики Башко-ртостан Иркэ, заслуженного артиста Республики Татарстан Равиля Галиева и артистов художественной самодеятельности города. |
| День Победы | ежегодно | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Проведение праздничных мероприятий | Республиканский бюджет, местный бюджет и спонсорские деньги | 9 мая праздничные меропри-ятия в честь 78-летия Вели-кой Победы начались у Веч-ного огня на площади Побе-ды чествованием героев Ве-ликой Отечественной войны, тружеников тыла, детей воен-ной поры, почтением светлой памяти наших славных земля-ков, погибших на полях сра-жений. В парке Победы также состоялся праздничный ми-тинг и возложение венков к памятнику Неизвестному солдату. Торжественные мероприятия продолжились на стадионе «Юбилейный». Здесь прошел военный парад и театрализованное представ-ление. Мероприятие продол-жилось вечерним концертом с участием артистов татарской эстрады Алмаза и Зульфиры Мирзаяновых и артистов художественной самодеятельности района. |
| * **Физическая культура и спорт**
 |
| Рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 60 процентов  | 2022-2025гг. | МКУ «Управление по физической культуре и спорту ИК Азнакаевского муниципального района» | Рост числа занимающихся физической культурой и спортом |  | Основным показателем эф-фективности физкультурно-спортивной работы является охват населения системати-чески занятиями физической культурой и спортом, по ито-гам работы 2023 года в Азнакаевском муниципальном районе который составил – 65,0%. |
| Внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2022-2025гг. | МКУ «Управление по физической культуре и спорту ИК Азнакаевского муниципального района» | Рост числа занимающихся физической культурой и спортом |  | В течение 2023г. было прове-дено 62 мероприятия по вы-полнению нормативов Все-российского физкультурно-спортивного комплекса «Го-тов к труду и обороне» (ГТО) среди всех слоев населения Азнакаевского муниципаль-ного района, где приняли участие 5251 человек (без детей от 1 до 5 лет). В 2023 г. на знаки отличия нормативы ГТО выполнили 4311 чело-век. По итогам периода с I по III квартал 2023г. Азнакаевс-кий муниципальный район занимает 2 место по выпол-нению нормативов ВФСК «ГТО» среди 43 муниципаль-ных районов РТ. |
| Проведение физкультурно-оздоровительных спартакиад среди всех категорий населения | 2022-2025гг. | МКУ «Управление по физической культуре и спорту ИК Азнакаевского муниципального района» | Рост числа занима-ющихся физической культурой и спортом | Местный бюджет | Одними из главных и самыми массовыми спортивными мероприятиями являются:- Сдача нормативов ВФСК «ГТО» среди городских и сельских образовательных учреждений, дошкольных учреждений, производствен-ных предприятий, организаций и населения;- XII сельская Спартакиада Азнакаевского муниципаль-ного района (более 1500 чел.);- Спартакиада среди сельских районов Республики Татарстан «Сэламэтлек»;- Спартакиада Республики Та-тарстан среди людей с огра-ниченными возможностями;- II фестиваль юношеских спортивных игр Азнакаевс-кого муниципального района.Согласно календарному плану в районе проведено 205 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. |
| Проведение крупных международных и всероссийских спортивных мероприятий на территории Азнакаевского муниципального района  | 2022-202гг. | МКУ «Управление по физической культуре и спорту ИК Азнакаевского муниципального района» | Повышение физической активности и подготовленности спортсменов | Бюджет РТ, МБ | В 2023 году в Ледовом двор-це спорта г.Азнакаево состоя-лись 3 матча XIII Всероссийс-кого фестиваля по хоккею среди любительских команд. Дивизион «Лига Чемпионов 40+». Международных соревнований, проведенных на территории Азнакаевского муниципального района, не имеется. |
| * **Молодежная политика**
 |
| Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» | 2022-2025гг. | Министерство по делам молодежи РТ, Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района РТ | Улучшение жилищных условий молодых семей | Бюджет РФ, РТ, МБ | В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» обеспечены жильем 5 семей общей площадью 558,7 кв.м. Размер социальной выплаты составил 3 535,6 тыс.руб. |
| Предоставление государственной поддержки в рамках закона РТ от 21.10.1999 №2443 «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий» | 2022-2025гг. | Министерство по делам молодежи РТ, Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района РТ | Оказание молодым семьям государственной поддержки в улучшении жилищных условий | Бюджет РТ | В рамках Закона Республики Татарстан от 21.10.1999 года №2443 «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий» жилищные условия улучшила 1 молодая семья путем получения государственной поддержки на приобретение жилья. |
| Комплексная работа по развитию внутреннего туризма: - Туристический маршрут «Ак юл» в п.г.т. Актюбинский;- Обзорная Экскурсия по г.Азнакаево;- Кемпинг на берегу реки Ик; - Выезд на природный Заказник «Чатыртау»;- Посещение спортивно-туристической базы «Парус». Разработка маршрутов по Агро направлениям с целью развития сельского туризма. | 2022-2030гг. | МКУ «УДМиТ ИК АМР»  | Привлечение туристического потока в район.Влияние туризма на социально-экономическое развитие района. | Бюджет РТ, МБ,Внебюджетные средства | В Азнакаевском районе в 2021 году началась работа по развитию внутреннего туриз-ма. В рамках работы по орга-низации туристических мар-шрутов проводится комплекс-ная работа. Одним из важных направлений работы является разработка туристического продукта и продвижение его на рынок, а также организа-ция мероприятий, направлен-ных на развитие сферы туриз-ма и повышение деловой ак-тивности на селе в Азнакаев-ском муниципальном районе. В рамках реализации экскур-сионно-туристической про-граммы разработаны маршру-ты по достопримечательнос-тям Азнакаевского района, включающий в себя цикл экс-курсионно-краеведческих программ с разными направ-лениями (интерактивные, c мастер-классами, образова-тельные, спортивные). В 2023 году по маршруту «Мой район вчера, сегодня, завтра» проведено 26 экскурсий, с охватом 367 человек. Марш-рут включает в себя посеще-ние краеведческо- минерало-гического музея «Юные ис-следователи природы», наро-дного промысла «Актубэ уен-чыгы» — «Актюбинский сувенир, конно-спортивной школы НГДУ «Азнакаевск-нефть», спортивной школы «Барс». По маршруту «Река време-ни» проведено 60 сплавов, с охватом 1700 человек. «Река времени» - экскурсия по изучению традиций и быта прибрежных сел Татарстана и Башкорстана. У туристов есть возможность познако-миться с историческими и природными достоприме-чательностями Азнакаевского района. Маршрут проходит по трем старинным селам — Буляк, Куштиярк, Тумутук. В течение 2.5 часов экскурсо-вод рассказывает историю родного края, интересные факты, связанные с рекой, завораживающие легенды. Отдых на природе в глем-пинговом комплексе «Ча-тыр», который расположен у подножия г.Чатыр тау. Экс-курсионный тур включает в себя развлекательные про-граммы: экскурсия на велосипедах по г.Чатыр тау, полеты на параплане, игро-вые программы. В 2023 году в комплексе были организо-ваны благотворительные концерты, развлекательные вечера с молодежью, экскур-сии с охватом более 300 чел.В 2023 на базе был проведен первый региональный форум волонтеров, в котором участ-вовала молодежь из Азнакае-во, Сарманово и Набережных Челнов. Они не только дели-лись своим волонтерским опытом, но также смогли по-настоящему отдохнуть. 26 августа прошло районное мероприятие «Эбилэр чуагы» для ветеранов Азнакаевского муниципального района, с участием главы района М.З.Шайдуллина. |
| Организация летнего отдыха и трудоустройства подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. | 2022-2030гг. | МКУ «УДМиТ ИК АМР»МДМ РТ (по согласованию) | Рост числа трудоус-троенных подростков. Увеличение охвата подростков и молодежи организованными формами отдыха | Бюджет РТ, МБ,Внебюджетные средства | В 2023 году различными формами отдыха и оздоров-ления в каникулярное время охвачено 4456 детей: ДОЛ “Санаторий Азнакаевский” – 793 (по путевкам здравоохра-нения - 180 детей. По путев-кам «Мать и дитя» провели отдых с пользой для здоровья 60 детей и родителей), ОДУ (лагерь) “Солнышко” -310 детей, ДОЛ “Березка” – 1424 (по бюджетным путевкам– 37 детей), Пришкольный лагерь – 1604 детей, Лагерь труда и отдыха – 200 детей, Палаточ-ные лагеря “Парус” и “Патри-от” – 60 детей, ДОЛ “Санато-рий Азнакаевский”, смена для детей находящихся в трудной жизненной ситуации – 50 де-тей, Смена “Дети галактики” в палаточном лагере “Патри-от” для детей находящихся на профилактическом учете – 15 детей. |
| Проведение профориентационной работы с молодежью:- «Неделя без турникетов»;- Конкурс «Лучший по профессии» среди студентов политехнического техникума и молодых работников предприятий и сельхоз учреждений: «Лучший повар», «Лучший сварщик», «Лучший оператор машинного доения», «Конкурс пахаря» | 2022-2030гг. | МКУ «УДМиТ ИК АМР» | Повышение интереса к рабочим профессиям.Побуждение студентов к возвращению в район | Бюджет МБ,Внебюджетные средства | 25 мая в СХПК Таллы-Буляк прошел Конкурс пахарей. Многие конкурсанты видели в участии в соревнованиях возможность повысить свое профессиональное мастер-ство, которое впоследствии пригодится на практике в хозяйствах. Важными аспек-тами конкурса были: умение настроить плуг, знание тех-ники и динамики, прогнози-рование геометрии, владение различными приемами для обработки углов, ям, разваль-ных борозд. 25 мая на базе СХПК Таллы-Буляк прошел конкурс на лучшего по про-фессии среди операторов машинного доения коров.В конкурсе приняли участие 8 операторов машинного доения Конкурс направлен на совершенствование профес-сионального мастерства операторов машинного дое-ния коров, повышение их теоретических знаний в воп-росах использования живот-новодческого оборудования на молочных комплексах и фермах и популяризации профессии. 15 ноября 2023 года в Азна-каевском ДОСААФ совмест-но с ОГИБДД и ГБУ "Безо-пасность дорожного движе-ния" и МЦ "ТАУ" прошел конкурс водительского мастерства - "Лучший води-тель 2023"» среди работников государственных ведомств Азнакаевского муниципаль--ного района. На церемонии открытия с приветственным словом к участникам меро-приятия обратился Глава Азнакаевского муниципаль-ного района, пожелав удачно-го выступления. За это звание боролись 15 водителей.Ежегодный конкурс проходит в два этапа. Участникам предстояло пройти несколько испытаний, такие как «Знание правил дорожного движения» и «Фигурное вождение автомобиля». Знания правил дорожного движения продемонстрирова-ли в рамках теоретического экзамена, а навыки безопас-ного управления автомоби-лем на специальной площад-ке. Оценивали участников по двум номинациям: професси-ональные водители и водите-ли-любители. Профессио-нальные водители выполняли упражнение на транспортном средстве - Камаз, водители-любители – на легковом автомобиле. |
| Районно-городское мероприя-тие Туристический слет среди команд рабочей молодежи города и села | 2022-2030гг. | МКУ «УДМиТ ИК АМР» | Популяризация туристической деятельности | МБ | На лесной поляне близ села Алферовка, на берегу речки Мелля, 19-20 августа прошел ежегодный молодежный «Туристический слет 2023», среди работающей молодё-жи. Организаторами турслета выступили МБУ «Молодеж-ный центр Тау», при содейст-вии МКУ «Управление по де-лам молодежи и туризму ИК АМР». В турслете приняли участие 5 команд предприя-тий и организаций Азнакаев-ского района, а также гости из Арского района. Первенст-во в общекомандном зачете и кубок победителя завоевала молодёжь управления образо-вания Азнакаевского района, второе место – сборная Арс-кого района, третье – сборная команда от НГДУ «Азнакаев-скнефть» и АМО Азнакаевс-кого района. Турслёт предста-влял собой двухдневные ис-пытания. Были проведены конкурсы туристской само-деятельности, туристской кухни, соревнования по спор-тивному ориентированию. |
| Военно-патриотическая игра «Зарница» среди предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Азнакаевского муниципального района | 2022-2030гг. | МКУ «УДМиТ ИК АМР» | Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма, духов-но-нравственных и социальных ценностей |  МБ | 3 марта 2023г. на лыжной ба-зе прошла военно-патриоти-ческая игра «Зарница-2023» среди предприятий, учрежде-ний и организаций всех форм собственности, расположен-ных на территории Азнакаев-ского муниципального райо-на, посвященную Дню защит-ника Отечества, славным во-инам-героям, защищавшим и защищающим родную землю. В соревнова-ниях приняли участие 7 команд: Азнакаевс-кого завода Нефтемаш», Аз-накаевского политехническо-го техникума, Азнакаевская ЦРБ, Азнакаевское УТТ, Уп-равления культуры, Управле-ние образования, команда аграрного молодежного объ-единения Азнакаевского му-ниципального района, Коман-дам предстояло показать свои знания и умения на шести разных этапах игры: в биатло-не, метание гранаты, в разбор ке-сборке автомата Калашни-кова, «Оказание первой меди-цинской помощи», в интел-лектуальном конкурсе, в перетягивании каната.  |
| Ежегодное районно-городское мероприятие «День молодежи» | 2022-2030гг. | МКУ «УДМиТ ИК АМР» | Формирование поло-жительного имиджа современной молодёжи и реализации их творческого потенциала | МБВнебюджетные средства  | День молодежи в 2023 году прошла в формате фестиваля, площадкой проведения праздника стала территория стадиона в парке им. Ишкаева, где работали тематические интерактивные площадки:- мастер-класс от блогера Хайруллиной Диляры- соревнования по стритболу- розыгрыш призов- территория творчестваХедлайнером выступил кавер-группа Fiesta. |
| Районно-городское мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны труда среди молодежи предприятий и организаций г. Азнакаево | 2022-2030гг. | МКУ «УДМиТ ИК АМР» | Повышение уровня теоретических знаний в области безопасности и охраны труда на производстве | МБВнебюджетные средства  | В 2023 году молодежный центр «Тау» был назначен ответственным за сбор заявок районного конкурса «Луч-ший видеоролик (видеопоз-дравление) по охране труда» (или на татарском, или на русском языках), посвящен-ному, Всемирному дню охра-ны труда на территории Азнакаевского муниципаль-ного района Республики Татарстан – 2023г. |
| Проведение мероприятий «Аулак ой» в сельских домах культуры | 2022-2025гг. | Отдел ЗАГС, МКУ «Управление культуры» | Рост числа зарегистрированных браков | МБ | В рамках реализации меро-приятий плана, предваритель-но, по всем сельским посе-лениям были собраны спис-ки одиноких мужчин и жен-щин, приняты от них анкеты. С этого момента продолжа-ется анкетирование, с их согласия они были включены в общий чат группы в Вацапе “Пар канатлар”, совместно с отделом культуры в сельских поселениях проведены меро-приятия “Аулак ой”. Наибо-лее активным возрастным пе-риодом вступления в брак среди мужчин является воз-раст от 25 до 29 лет, но зна-комства в рамках мероприя-тий, способствовало регис-трации своих отношений в 74 года среди мужчин и 70 лет среди женщин. |
| * **Демография**
 |
| Выделение земель многодетным семьям | 2022-2025гг. | МКУ «Палата ИЗО Азнакаевского муниципального района РТ» совместно с Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района | Обеспечение много-детных семей земе-льными участками, улучшение жилищных условий за счет строительства инди-видуальных жилых домов, увеличение площади вводимых жилых домов, посту-пление земельного и имущественного налога в местный бюджет | МБ (постановка земельных участков на кадастровый учет). | По состоянию на 31.12.2023 г. в Азнакаевском муниципаль-ном районе 1360 семей обра-тились в органы местного са-моуправления с заявлением о предоставлении земельных участков в соответствии с за-коном № 90-ЗРТ от 18.11. 2011г. С начала введения в действие статьи 32.1 Земель-ного кодекса РТ, регламенти-рующей бесплатное предос-тавление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Азнакаевском муниципальном районе с 2012г. по 31.12.2023г. предос-тавлено всего 1081 земельных участков. В связи с недоста-точностью земель для предос-тавления многодетным семьям, а также учитывая, что город Азнакаево обла-дает ограниченными террито-риями для жилищного строительства, поскольку большинство незастроенных территорий в границах муни-ципального образования «го-род Азнакаево» находятся в санитарно-защитных зонах объектов нефтедобычи, было принято решение по измене-нию границ муниципальных образований. На постоянной основе проводится работа по проведению аукционов в целях выбора межующей организации и формирова-нию земельных участков с дальнейшим их предостав-лением. В течение 2022 года сформировано 250 земельных участков, из них многодет-ным предоставлено 208 участков. В течение 2023г. сформировано 58 земельных участков, всего в 2023 г. предоставлено 84 участка. |
| Ежегодный районный конкурс «Папа, мама, я – дружная и спортивная семья», посвященный Дню семьи, любви и верности, среди молодых семей  | Ежегодно 2022-2025гг. | МКУ «УДМиТ ИК АМР» | Укрепление института семьи и популяризация семейных ценностей. | МБВнебюджетные средства  |  В 2023 году «Папа, мама и я – дружная и спортивная семья» - это было не просто соревнование, а незабывае-мый семейный праздник, собравший на своей площад-ке представителей разных поколений жителей района. 8 команд предприятий и орга-низаций района приняли участие в мероприятии, пос-вящённом Дню семьи, любви и верности. Дети и их родители приняли активное участие во всех конкурсах и играх. Все этапы соревнова-ний проходили в формате эстафеты. Каждая из команд получила заряд бодрости, хорошего настроения и поло-жительных эмоций.Глава района Марсель Шай-дуллин и министр по делам молодежи Республики Татар-стан Ринат Садыков поздра-вили и вручили подарки семьям, отметившим в этом году юбилей совместной жизни, а также чествовали многодетные семьи, молодых супругов с новорожденными, в том числе и семей СВО. |
| Организация проведения празднования Дня семьи, Всероссийского дня семьи, любви и верности, Дня матери. | Ежегодно 2022-2025гг. | Отдел ЗАГС, МКУ «Управление культуры», Женсовет | Укрепление престижа семьи, сохранение семейных традиций, воспитание уважения к матери. Формирование у общественности определенных стереотипов отношения к моральным устоям, институту семьи. | Местный бюджет | Во всех школах и дошколь-ных образовательных учреж-дениях проведены концерты и выставки рисунков, посвя-щенные Дню матери. 8 обра-зовательных учреждений приняли участие в районных соревнованиях «Папа, мама, я самая дружная и спортивная семья», посвященного Все-российскому дню семьи, любви и верности. Участие детей общеобразовательных учреждений района в Респу-бликанском конкурсе рисун-ков «Моя семья – мое богат-ство», организованная Уп-равлением записи актов граж-данского состояния Кабинета Министров Республики Татар-стан совместно с Министерс-твом образования и науки Республики Татарстан, госу-дарственным бюджетным учреждением дополнитель-ного образования «Республи-канский центр внешкольной работы». Победители муни-ципального тура награждены грамотами. В рамках Дня матери совместно с Советом женщин Азнакаевского рай-она проведена торжественная выписка новорожденного из родильного отделения, а так же прошла очередная встре-ча с беременными женщина-ми в рамках проекта «Школа молодых родителей» по ос-новным вопросам подготовки к родам, сохранение семей-ных ценностей и духовно-нравственному воспитанию детей посредством колыбель-ной песни. |
| Посещение образовательных учреждений, приглашение старшеклассников в ОЗАГС для проведения уроков семейного воспитания | Ежегодно 2022-2025гг. | Отдел ЗАГС, МКУ «Управление образования» | Расширить и углубить знания обучающихся о семейных отношениях, сформировать у них адекватное представление о причинах различных проблем, которые неизбежно возникают в процессе семейной жизни, о роли отца-опоры, главы семьи, жены-хранительницы семейного очага | Не требует финансирования |  За 2023 год в отделе ЗАГС Азнакаевского муниципаль-ного района в рамках курса «Семьеведение» проведено 11 встреч со старшеклассни-ками общеобразовательных учреждений г. Азнакаево. В рамках данных встреч школьникам провели экскур-сию по зданию ЗАГС, показа-ли зал торжественной регис-трации, рассказали о том, как проходит свадебная церемо-ния. Но самым интересным для подростков стала инфор-мация об истории метричес-ких книг, о формах и видах регистрации актов граждан-ского состояния в настоящее время, экскурсия по архиву.  Ребят знакомили с понятием доверительного пространства в отношениях, с навыками взаимодействия в рамках лич-ностных границ. Обучались конструктивному разреше-нию в сложных ситуациях. Была дана информация о правых преимуществах заключения брака в семейных отношениях. Каждый смог задать интересующие вопро-сы и получить на них ответ. |
| Торжественная выписка новорожденного из родильного дома | 2022-2025гг. | Отдел ЗАГС | Проявление заботы и внимания со стороны государства и общества к семьям с новорожденным ребенком, а также уважения к их особому статусу родителей. Увеличение рождаемости в районе. | Местный бюджет | Отделом ЗАГС г. Азнакаево за 2023 год проведено 26 торжественных выписок новорожденных из родиль-ного отделения, которые про-ходят с участием Главы рай-она М.З. Шайдуллина, с учас-тием Общественных организаций и трудовых коллективов молодых родителей.  |
| Праздники имянаречения. Торжественное вручение свидетельства о рождении с обрядом имянаречения | Ежегодно 2022-2025гг. | Отдел ЗАГС | Увеличение рождаемости в районе. | Местный бюджет | Торжественная регистрация рождения или, церемонии имянаречения проводятся органами ЗАГС г. Азнакаево по желанию родителей. При проведении церемонии имя-наречения в зал торжествен-ной регистрации приглаша-ются родители с малышом, родственниками и друзьями. По итогам 2023 года в отделе Загс проведено 32 церемонии с участием руководителей Азнакаевского муниципаль-ного района. |
| Проведение круглого стола по вопросу уменьшения доли разводов регистрируемых по решению суда. Создание комнаты медиации – досудебного решения вопроса. Оказание психологической помощи семьям с детьми, принявших решение о расторжении брака | 2022-2025гг. | Исполнительный комитет АМР, отдел ЗАГС, Женсовет | Уменьшение доли разводов в судебном порядке | Не требует финансирования | С начала года совместно с женсоветом проведены встречи и огласительные беседы для молодых пар, готовящихся вступить в брак в ЗАГСе г. Азнакаево и их родителей, разъясняя будущим молодожёнам все значение ответственности, которое налагает создание семьи. Так же стоит отметить, что с парами пришедшими на расторжение брака по обоюд-ному согласию ведутся бесе-ды с участием Главы АМР и представителями обществен-ных организаций, таких как ЖенСовет и Совет отцов. |
| Чествование молодых семей с доходами ниже прожиточного минимума. Предоставление подарочных комплектов детских принадлежностей семьям с новорожденными. | 2022-2030гг. | Отделение №3 РЦМП | Предоставление мер социальной поддержки молодым семьям | Бюджет РТ | Право на получение подарочных комплектов детских принадлежностей имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума. В отделение №3 Республикан-ского центра материальной помощи в Азнакаевском му-ниципальном районе в 2023 году обратились 47 семей, справку получили 39 семей. |
| Внедрение системы долговременного ухода с целью обеспечения граждан, нуждающихся в постоянной помощи, услугами долговременного ухода. | до 2024г. | ГАУСО КЦСОН «Омет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском муниципальном районе | Увелечиние продолжительности здоровой жизни граждан до 67 лет | Бюджет РФ | Внедрение Системы долго-временного ухода в ГАУСО «КЦСОН «Омет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском муници-пальном районе осуществля-ется по следующему плану:- выявление людей, которым нужен долговременный уход, с привлечением сведений поступивших от участников СДУ - ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ», МСЭ, сельских посе-лений; в ходе подомовых об-ходов;- проведение индивидуаль-ной потребности граждан в социальном обслуживании;- непосредственно обеспече-ние ухода;- помощь родственникам: обучение основам домашнего ухода, информирование о доступных способах и приё-мах ухода за тяжело больны-ми людьми.В 2023 году услуги по долго-временному уходу получили 214 получателей социальных услуг.В КЦСОН «Омет» реализует-ся технология «Школа ухо-да». Занятия проводятся по отдельному плану 3 раза в неделю - 2 групповых, 1 индивидуальное. За 2023 год проведено 165 занятий, из них групповых 105 занятий, индивидуальных 60 занятий. Обучены 51 родственников, 24 социальных работника. |
| Доставка в медицинские организации одиноко проживающих граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | 2019-2024гг. | ГАУСО КЦСОН «Омет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском муниципальном районе | Увеличение продолжительности здоровой жизни граждан до 67 лет | Бюджет РФ | План доставки граждан стар-ше 65 лет в медицинские ор-ганизации на 2023 год 1755 чел., в том числе 713 чел. для прохождения профилактичес-ких осмотров и диспансериза-ции. Доставлено 2258 граж-дан, в том числе 1365 гражда-нина на прохождение диспан-серизации. Выполнение показателя 129% и 191%. |
| Реализация нац.проекта «Здоровье» | 2022-2025гг. | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Снижение общей смертности, недопу-щение роста младен-ческой смертности, недопущение мате-ринской смертности. | Нацпроект РФ, РТ. Бюджет | Благодаря слаженной работе службы родовспоможения района в Азнакаевском рай-оне не допускались случаи материнской смертности за последние 18 лет, в том числе и в 2023 году.В 2023 году на базе женской консультации ведет консуль-тации медицинский психолог с женщинами находящимся в состоянии репродуктивного выбора.Добились сокращения коли-чества абортов в 2 раза по сравнению с 2022 годом.2022 год - 12; 2023 год – 6 абортов. |
| Реализация нац. проекта «Демография» | 2022-2025гг. | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Снижение общей смертности | Нацпроект РФ, РТ. Бюджет | Показатели общей смертнос-ти в 2023 году составили 14,9 в расчете на 1000 жителей района.  |
| * **Повышение качества жизни**
 |
| **Строительство и капитальный ремонт жилья** |
| Оказание финансовой поддержки для предоставления жилья по договору найма жилого помещения в сельской местности | 2022г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района РТ | Строительство жилого дома (108 кв.м) в с.Какре-Елга в Азна-каевском муници-пальном районе  | Бюджет РФ, РТ, МБ | 1 семья включена в список получателей жилья по договорам найма жилых помещений в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 гг.» на 2024 год. Планируемое строительство объекта индивидуального жилого дома назначено в Азнакаевском районе. |
| Предоставление социальных выплат на улучшение жилищ-ных условий граждан, прожи-вающих на сельских террито-риях в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» | 2022-2025гг. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, Исполнительный комитет Азнакаевско-го муниципального района РТ | Улучшение жилищных условий граждан | Бюджет РФ, РТ | В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» 2 семьям предоставлена социальная выплата в размере 3 424, 680 тыс.руб. на строительство жилого дома. |
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  | 2022-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевско-го муниципального района | Создание благопри-ятной и комфортной жизни городского населения  | Бюджет РТ | В 2023 году проведен ремонт в 22 многоквартирном доме (г. Азнакаево – 14 домов, пгт. Актюбинский – 6 домов, 2 дома в сельских поселениях) на общую сумму 96 млн. 752 тыс. рублей. В 14 домах про-веден ремонт внутридомо-вых инженерных сетей, в 5 домах ремонт крыши, в 9 домах – ремонт фасада. |
| * **Развитие инфраструктуры и общественных пространств**
 |
| Благоустройство набережной р. Манаузка в мкр. Манауз города Азнакаево | 2023-2024гг. | Исполнительный комитет Азнакаевско-го муниципального района | Увеличение обеспе-ченнности населения объектами благоустройства | Бюджет РТ | В 2023 году выполнено за счет средств бюджета РТ на сумму 21,6 млн.руб., на средства гранта ПАО «Татнефть» на сумму 10 млн.руб. Запланировано на 2024 год. |
| Благоустройство парка им. Ишкаева в г. Азнакаево | 2025г. | Исполнительный комитет Азнакаевск-ого муниципального района | Увеличение обеспеченнности населения объектами благоустройства | Бюджет РТ | В 2023 году выполнен эскизный проект для участия во Всероссийском конкурсе малых городов. |
| Водоснабжение с. Сапеево | 2023-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевско-го муниципального района | Увеличение обеспе-ченности населения качественной питьевой водой | Бюджет РТ | По республиканской программе обеспечения населения качественной питьевой водой в 2022 году выполнена Проектно-сметная документация. В 2023 году выполнены строительные работы на сумму 5 млн.руб. по республиканской программе и на сумму 6,9 млн.руб. на средства гранта Благотворительного фонда «Татнефть». В 2024 году работы продолжаться. |
| Водоснабжение с. Уразаево | 2023-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевско-го муниципального района | Увеличение обеспе-ченности населения качественной питьевой водой | Бюджет РТ | По республиканской програм ме обеспечения населения ка-чественной питьевой водой в 2022 году выполнена проект-ная документация. Строи-тельно-монтажные работы предусмотрены в 2025 году. |
| Водоснабжение мкр. Яна Юл г. Азнакаево | 2023-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевско-го муниципального района | Увеличение обеспе-ченности населения качественной питьевой водой | Бюджет РТ | В 2023 году выполнено строительство сетей на сумму 10 млн.руб. |
| Замена котла отопления в СДК с. Верхнее Стярле | 2023г. | Исполнительный ко-митет Азнакаевского муниципального р-на | Повышение эффективности энергосбережения | Бюджет РТ | Выполнено в 2023 году по республиканской программе. |
| Строительство глэмпингового комплекса «Жемчужина Чатыр Тау» | 2022 | МКУ «УДМиТ ИК АМР» | Развитие туристичес- кой инфраструктуры района. Привлечение туристического потока в район. | Грантовые средства (БФ ПАО «Татнефть») | Выигран грант на 10 млн. руб. Строительство и благоус-тройство территории произ-вели в 2022 году. А именно: установка тент-сафари (5-ти местные 2 шт., 2-х местные 3 шт.), административный кор-пус, санузлы, шатер для прие-ма пищи, мангальная, костро-вая и фотозоны, спортивные площадки, а также парковоч-ные места. Проведены водо-снабжение, электроснабже-ние, разводка электричества, канализация, ограждение территории. К глемпингу проложена щебеночная доро-га. Для функционирования глемпинга закуплены быто-вая техника, подвесные гама-ки, кухонная утварь, мебель, постельные принадлежности, а также бытовая химия. |
| Реализация республиканской программы «Наш двор» | 2022-2025 | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района | Целью программы является отремонти-ровать дворы во всех многоквартирных домах, требующих благоустройства, с учетом пожеланий жителей и сохранения качества работ. | Бюджет РТ |  В 2023 году проведено бла-гоустройство 34 дворовых территорий, из них 9 дворов в пгт. Актюбинский, 21 - в г. Азнакаево, 4 двора в с.Чемо-дурово, Тумутук, Бирючевка. По Азнакаевскому району стоимость дорожных работ составила 214 161 тыс.руб, установлены МАФы на сум-му 20 604 тыс.руб, построены новые линии освещения на сумму 20 604 тыс.руб.  |
| Приобретение и установка детских уличных игровых площадок ООО «Елховлес»  | 2022-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района | Создание благоприятной и комфортной жизни городского населения  | Внебюджет | В городе Азнакаево в 2022 году по гранту ПАО «Тат-нефть» (сумма - 5,0 млн.руб.) были установлены уличные детские игровые площадки, изготовленные ООО «Елхов-лес» на территории дошколь-ных образовательных учреж-дений, на общественных пространствах жилых микро-районов Яна Юл, Манауз, на дворовых территориях. |
| Строительство инженерных коммуникаций в садоводческих обществах  | 2022-2025гг. | Исполнительный ко-митет Азнакаевского муниципального р-на |  | Бюджет РТ | В 2023 году работы за счет средств бюджетов всех уровней не выполнялись. |
| Строительство блочной котельной в юго-восточном микрорайоне города | 2022г. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района | Установка котельной позволит решить проблемы с дефици-том тепловой энер-гии и избыточным напором у потреби-телей данного микрорайона.  | Бюджет РТ | За счет средств республиканс кого бюджета в 2022 году построена и запущена блоч-но-модульная котельная с двумя котлами общей мощ-ностью 22000 кВт. Стоимость работ составила 7200 т.р. |
| * **Строительство и ремонт объектов социальной сферы**
 |
| Строительство крытого футбольного манежа с каркасно-тентовым покрытием с футбольной поляной размером 20х40 и административным зданием  | 2023-2024гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района, МКУ «Управление по физической культуре и спорту ИК Азнакаевского муниципального района» | Увеличение численности населения, занимающихся физической культурой и спортом | Бюджет РТ, В рамках программы строительства спортплощадок в 2023 году | Выполнено строительство крытого футбольного мане-жа с каркасно-тентовым покрытием с футбольной поляной размером 20\*40 мет-ров и административным зданием с приобретением мебели, оборудования и инвентаря, Азанакаевский МР, г. Азнакаево, ул. Каенлы на сумму 108 млн.руб. |
| Строительство Центра волейбола  | 2024-2025гг. | Исполнительный ко-митет Азнакаевского муниципального рай-она, МКУ «Управле-ние по физической культуре и спорту ИК Азнакаевского муни-ципального района» | Рост числа занимающихся физической культурой и спортом | Бюджет РТ, В рамках программы строительства спортплощадок | Строительство не запланировано |
| Капитальный ремонт здания подросткового клуба, благоустройство территории | 2022-2030гг. | МКУ «УДМиТ ИК АМР»МДМ РТ (по согласованию)  | Развитие сети учре-ждений молодежной политики, благоус-тройство обществен-ных пространств | Бюджет РТ | Направлено письмо в Минис-терство по делам молодежи РТ для внесения подросткового клуба «Юность» в программу «Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных (подростковых) клубов» на 2024 год. Собраны соответст-вующие документы (техничес кое задание, акты техническо-го осмотра, дефектная ведо-мость,т.п.), а тж паспорт БТИ |
| Капитальный ремонт здания ОДУ (лагерь) «Солнышко», благоустройство территории | 2022-2030гг. | МКУ «УДМиТ ИК АМР»МДМ РТ (по согласованию)  | Развитие сети учрежде-ний молодежной поли-тики, благоустройство общественных простра-нств, создание благо-приятных условий для организации отдыха и оздоровления под-ростков и молодежи | Бюджет РТ | В 2022 году подготовлен и направлен пакет документов для заявки на включение в программу «Капитального ремонта, строительства и реконструкции детских оздоровительных лагерей» на 2024 год. |
| Капитальный ремонт здания ОДУ (лагерь) «Ак Чишма», строительство модульных зданий жилого корпуса, летнего клуба, благоустройство территории | 2022-2030гг. | МКУ «УДМиТ ИК АМР»МДМ РТ (по согласованию)  | Развитие сети учре-ждений молодежной политики, благоус-тройство обществен-ных пространств, создание благопри-ятных условий для организации отдыха и оздоровления под-ростков и молодежи | Бюджет РТ | В связи с нахождением ОДУ «Ак чишма» в санитарно-защитной зоне объектов нефтедобычи получен отказ на включение в программу по капитальному ремонту. В 2022 году функционирование лагеря «Ак чишма» прекра-щено. Объект находится на стадии передачи в ПАО «Тат-нефть» и решается вопрос введения объекта в действие.  |
| Капитальный ремонт (2 этап) здания Молодежного центра, благоустройство территории, закупка оборудования | 2022-2030гг. | МКУ «УДМиТ ИК АМР»МДМ РТ (по согласованию)  | Развитие сети учреждений молодежной политики, благоустройство общественных пространств | Бюджет РТ | В 2022 году начат капиталь-ный ремонт здания МБУ «Молодежный центр» Азна-каевского муниципального района. Общая сумма ремонт-ных работ, обновления мате-риально-технической базы учреждения, а также благо-устройства территории по проекту составила 112 000 тыс.руб. Распоряжением Ка-бинета Министров Республи-ки Татарстан от 21.12.2021 г. №2765-р на 1 этап капиталь-ного ремонта и укрепления материальной базы с благоус-тройством территории МБУ «Молодежный центр» района было выделено 71 000 тыс. руб. 2 этап работ на сумму 41 000 тыс. руб. был выполнен в 2023г. |
| Строительство МФЦ (клуба) в с. Банки-Сухояш |  |  | Повышение качества жизни на селе | Бюджет РТ | Строительство не предусмотрено |
| Строительство здания сельсовета в с.Большой Сухояш |  | Исполнительный ко-митет Азнакаевского муниципального р-на | Повышение качества жизни на селе | Бюджет РТ | Выполнено в 2023 году |
| Строительство сельского магазина в с.Карамалы | 2023г. | Исполнительный ко-митет Азнакаевского муниципального р-на | Повышение качества жизни на селе | Бюджет РТ | Выполнено в 2023 году |
| Строительство сельского магазина в с. Ильбяково | 2024г. | Исполнительный ко-митет Азнакаевского муниципального р-на | Повышение качества жизни на селе | Бюджет РТ | Запланировано на 2024 год |
| Капитальный ремонт здания Дома культуры им. Гагарина в пгт.Актюбинский | 2023-2024гг. | МКУ «Управление культуры исполкома АМР» |  | Бюджет РТ | Выполнено в 2023 году |
| Капитальный ремонт здания Детской школы искусств в г. Азнакаево | 2023-2024гг. | МКУ «Управление культуры исполкома АМР» |  | Бюджет РТ | Запланировано на 2025 год |
| Капитальный ремонт зданий ДЮСШ «Юбилейный» | 2023-2024гг. | МКУ «Управление физкультуры и спорта исполкома АМР» | Увеличение численнос-ти населения, занимаю-щихся физической культурой и спортом | Бюджет РТ | Запланировано на 2025 год |
| Капитальный ремонт здания Актюбинской амбулатории | 2023г. | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Улучшение качества медицинского обслу-живания населения |  | Выполнено в 2023 году |
| Строительство модульного ФАП в с.Таллы-Буляк, с.Муслюмово | 2023г. | ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Улучшение качества медицинского обслу-живания населения |  | Выполнено в 2023 году |
| Организация благоустройства территории городских кладбищ | 2022-2023гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района |  | Внебюджет | За 2022-2023 годы на дейст-вующем мусульманском кладбище силами промыш-ленных предприятий и орга-низаций проведены благо-творительные работы: уста-новлены новые входные во-рота, ремонт бункерных пло-щадок, ремонт существующе-го здания, произведена заме-на емкости для воды, пробу-рена водяная скважина, про-ведено строительство щебе-ночной остановочной пло-щадки, со стороны задних ворот построена дорога с переходным типом покрытия, произведена установка туалетов, систематически проводятся субботники по вырубке засохших, больных деревьев и кустарников.  |
| * **Строительство и ремонт улично-дорожной сети**
 |
| Проведение ремонта дорог общего пользования местного значения  | 2022-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района | обеспечение сохран-ности, строительства и развития автомо-бильных дорог общего и местного значения | Бюджет РТ |  По Азнакаевскому району в 2023 году проведены ре-монтные работы автомобиль-ных дорог на сумму более 800 млн. руб. Это и респуб-ликанские (35 млн.руб.) и муниципальные (29 млн.руб.) дорожные программы, ре-монт дорожных покрытий дворовых территории по республиканской программе «Наш двор» (214 млн.руб.). Проведен ремонт более 130 тыс.кв.м. дорог городских и поселковых территорий. В 2022 году в городе Азнака-ево были проведены сходы граждан по вопросу введения самообложения граждан на территории муниципального образования «город Азнака-ево» Азнакаевского муници-пального района и направле-нием полученных средств на выполнение дорожных ра-бот с устройством асфальто-бетонного покрытия дороги.  Вошли 4 улицы: Азнакаев-ская, Старле-Елга, Ютазинс-кий тракт, переулок Заводс-кой. Собранная сумма - 475 тыс.руб., общая сумма с учетом индексирования - 1680,0 млн.руб. Проведено асфальтирование четырёх улиц на сумму 12 млн.руб.  |
| Благоустройство пешеходных переходов с устройством освещения и дорожных знаков  | 2022-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района | Обеспечение безопасности дорожного движения  | Бюджет РТ | За счёт остатков средств му-ниципальных дорожных фон-дов в сумме 5 млн.780 тыс. руб., согласно программе до-рожных работ на дорогах об-щего пользования местного значения Азнакаевского рай-она обустроены пешеход-ные переходы дорожными знаками с внутренней под-светкой по ул.Ленина, возле дома № 27, по ул.Балкыш мкр.Яна Юл, установлены ис-кусственные неровности по ул.Ленина, дорожные знаки как в городе, так и в поселе-ниях района, всего 109 штук, обновлены остановочные павильоны в городе. (5 шт.)  |
|  |  |  |  |  |  |
| * **Экология**
 |
| Организация посадки крупномерных саженцев деревьев  | 2022-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района | Доведение показателя озелененности до нормативного значения  | МБ | На территории населенных пунктов посажено 14 тыс. деревьев и кустарников, произведена побелка, сани-тарная обрезка деревьев и кустарников. Ежегодно в посадке крупномерных де-ревьев очень активно поддер-живает ПАО «Татнефть», выделяется специализирован-ная посадочная техника. Произведена весенняя посад-ка деревьев на набережной р.Черная, в микрорайоне Манауз. Всего по городу Азнакаево посажено около 1000 саженцев. |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории города  | 2022-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района | Соблюдение санитарно-экологических мероприятий й | МБ | Всего в 2023 году выявлено 10 несанкционированных свалок. Все несанкциониро-ванные свалки ликвидирова-ны в полном объеме. |
| Строительство приюта для передержки бездомных животных  | 2022г. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района | Соблюдение санитарно-экологических мероприятий | Внебюджет | При поддержке ПАО «Тат-нефть» на основании Кон-курса Грантов в 2022 году на территории города Азнакаево внедрен проект «Формирова-ние сообщества (приюта) пе-редержки бездомных живот-ных «Надежда», построен приют для передержки собак на 50 голов на общую сумму 8,6 млн. руб. |
| Проведение ежегодных экологических мероприятий, субботников | 2022-2025гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района | Соблюдение санитарно-экологических мероприятий й | МБ | Распоряжением руководите-ля исполнительного комитета Азнакаевского муниципаль-ного района от 23.03.2023 г. №131 объявлен санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий Азна-каевского муниципального района на 2023 год. Всего по Азнакаевскому муниципаль-ному району в период двух-месячника: - вывезено более 119,3 тыс. куб.м. отходов, - задействовано 121 единиц техники. |
| * **Экономика, развитие малого и среднего бизнеса**
 |
| Развитие промышленных парков муниципального уровня | 2022-2025гг.  | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района | Увеличение количества рабочих мест, роста доходной базы района | Программы поддержки малого и среднего бизнеса | В 2023 году на территории промышленных парков «Аз-накаевская ПМК» и «Азна-кай» привлечено 2 новых ре-зидента. Работа по привлече-нию резидентов ведется на постоянной основе. Все промышленные парки района соответствуют требованиям. |
| Развитие интернет-торговли | 2022-2025гг. | Отдел экономики, промышленности и торговли | Расширение рынка сбыта, развитие производственного сектора предпринимательства | Программы поддержки малого и среднего бизнеса, обучающие семинары | В районе действует 7 пунк-тов «Wildberries», 11 пунктов «Ozon», 1 пункт «KazanExp-ress», 1 пункт «CDEK», 4 пункта «Яндекс маркет».На торговой площадке «Ozon» организована реализация продукции пчеловодов района |
| Развитие сельскохозяйственных производственных кооперативов | 2022-2025гг. | Главы СП, Управление сельского хозяйства и продовольствия в Азнакаевском районе | Повышение деловой активности населения | Без финансирования | На сегодняшний день в Азна-каевском районе действуют 3 кооператива. Кооперативы Заман и Баракат занимаются сбором и переработкой молока, кооператив Алтын балык недавно начал свою деятельность планирует заниматься рыбоводством. На этих предприятиях заняты 11 человек, членами кооператива являются более 400 глав ЛПХ и КФХ. |
| Регистрация производственного сектора, производителей продукции реального сектора экономики на различных торговых площадках | 2022-2025гг. | Отдел экономики, промышленности и торговли | Расширение рынка сбыта, развитие производственного сектора предпринимательства | Программы поддержки малого и среднего бизнеса, обучающие семинары | Исполнительным комитетом Азнакаевского муници-пального района проведена работа по информированию руководителей предприятий и индивидуальных предпри-нимателей о возможном сотрудничестве в реализации и продвижении собственной продукции на территории Санкт-Петербурга и Ленин-градской области, в целях дальнейшего стимулирова-ния представителей малого и среднего бизнеса Республики Татарстан к более активной реализации товаров, оборудо-вания. Дополнительно сооб-щаем, что с 2020 года реали-зован проект «Татарский дворик» по реализации продукции татарстанских производителей «Халяль» в Санкт-Петербурге. |
| Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей | Ежегодно 2022-2025гг. | Исполнительный ко-митет г.Азнакаево Аз-накаевского муници-пального района сов-местно с Управлением сельского хозяйства и продовольствия МСХ иП в Азнакаевском муниципальном р-не (по согласованию), МСХиП РТ | Стимулирование инвестиционной деятельности АПК, осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства | «Развитие сельского хозяйства и регулиро-вание рынков сельско-хозяйственной продук-ции, сырья и продово-льствия в Республике Татарстан на 2013-2025 годы» Федераль-ный и республиканс-кий бюджеты, местный бюджет | За 2023 год из бюджетов разных уровней для возмещения затрат производства было направлено субсидий на сумму порядка 200 млн. рублей. Из них на реализованное молоко 70 млн. рублей, на гектар посевных площадей 17 млн. рублей, на приобретение минеральных удобрений 42 млн. рублей. |
| Развитие племенного животноводства | Ежегодно 2022-2025гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), ГКУ "ГГСХУ племенным делом в животноводстве" | Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2025 годы» собственные средства, федераль-ный,республиканский бюджеты | Для пополнения и воспроиз-водства стада в 2023 году ООО «Агрофирма Азнакай» приобрел 260 голов племен-ных нетелей. Животновод-ческий комплекс Актюба ООО «Союз Агро» в 2018 году получил стаус Племреп-родуктора. На сегодняшний день в комплексе содержится 2066 голов племенных коров. Коровы оплодотворяются сексированным семенем. Результаты оплодотворяемос-ти улучшается с каждым го-дом в связи с улучшением ка-чества семени. Увеличение телочного поголовья позволя-ет увеличить племенное ядро до 3000 голов, что позволит в будущем обеспечивать хозяй-ства района и республики по-головьем нетелей с высоким генетическим потенциалом.  |
| Мероприятия в области ветеринарии: - оздоровление поголовья КРС от лейкоза - антимаститная программа (экологически чистое молоко без антибиотиков)- недопущение возникновения особо опасных болезней бруцеллелёз, туберкулёз, сибирская язва и ранее не зарегистрированные на территории района | 2022г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), ГБУ "Азнакаевское районное государственное ветеринарное объединение" | Оздоровление поголовья и недопущения заболеваемости, экологически чистая продукция | собственные средства, республиканский бюджет  | Исследования на лейкоз в общественном и индивиду-альном секторе в благопо-лучных хозяйствах прово-дятся 2 раза в год, в неблаго-получных хозяйствах еже-квартально. План исследо-ваний на лейкоз по РИД выполнен на 111%. Инфи-цированность по РИД сос-тавила в общественном сек-торе 0,3%, в индивидуальном секторе 1,3%. В целом по району инфицированность составляет 0,4%. По сравне-нию с 2022г. инфицирован-ность снизилась на 0,3%. Согласно плана профилакти-ческих противоэпизоотичес-ких мероприятий исследова-ния на туберкулез в районе проводятся 2 раза в год (вес-ной и осенью), аллергичес-ким исследованиям подлежит скот, начиная с 2-х месячного возраста. За 2023 год всего исследовано на туберкулез 43051 голова скота, в т.ч. 34650 голов общественного сектора и 8401 голова инди-видуального сектора. Охват исследованиями на туберку-лез крупного рогатого скота в истекшем году составил 104 % к плану. В течение 2023 года ветеринарными специ-алистами совместно с вет-врачами хозяйств проводили плановые мероприятия по исследованию коров на скры-тые маститы. В хозяйствах Азнакаевского района всего происследовано с начала года 92460 голов коров, при этом выявлено субклинических и клинических маститов у 5745 голов, общая заболеваемость маститами составила по району 6,2%.  |
| Обновление семенного материала | Ежегодно 2022-2025гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), сельскохозяйственные предприятия, главы КФХ | Улучшение качества семенного материала | «Развитие сельского хозяйства и регулиро-вание рынков сельско хозяйственной про-дукции, сырья и про-довольствия в Респуб лике Татарстан на 2013-2025 годы» Собственные средства, федеральный, респуб-ликанский, местный бюджет | В 2023 году для обновления семенного материала сельхозорганизациями было приобретено для сева 4270 тонн элитных семян яровых культур. Осенью для сева под урожай 2024 года приобретено 664 тонн семян озимых зерновых культур. |
| Повышение плодородия почв: - внесение минеральных и органических удобрений- чередование полевых севооборотов | Ежегодно 2022-2025гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), сельскохозяйственные предприятия, МСХиП РТ (по согласованию) | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур зерновых и зернобобовых и кормовых культур | «Развитие сельского хозяйства и регули-рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2025 годы»Собственные средства, республиканский бюджет | В 2023 году на посевы сель-хозкультур на площади 71957 гектаров внесено 15015 тонн минеральных удобрений, или 5550 тонн в действующем веществе. На 1 гектар прихо-дится 57,8 кг.д.в. Органические удобрения внесены на площади 260 гектар в количестве 24500 тонн. |
| Внедрение высокомаржинальных культур в растениеводстве | Ежегодно 2022-2025гг. | Управление сельского хозяйства и продоволь-ствия МСХиП в Азнака-евском муниципальном районе (по согласованию), сельскохозяйственные предприятия, МСХиП РТ (по согласованию) | Рост доходности сельскохозяйственных товаропроизво-дителей | «Развитие сельского хозяйства и регули-рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2025 годы» Собственные средства, федеральный бюджет | В хозяйствах района ежегодно выращиваются высокомаржинальные культуры как подсолнечник, рапс, конопля, горчица. В 2023 году площадь масличных культур занял более 12 тысяч гектаров. |
| Обновление парка сельскохозяйственной техники | Ежегодно 2022-2025гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), руководители сельскохозяйственных предприятий, главы КФХ, ИП | Техническая и технологичес-кая модернизация | «Развитие сельского хозяйства и регулиро-вание рынков сель-скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2025 годы»Собственные средства, республиканский бюджет, местный бюджет | За 2023 год для обновления парка сельскохозяйственной техники направлено более 570 млн.руб. Приобретено – 17 ед. энергонасыщенных тракторов, 3 ед. комбайнов, -- 3 ед. почвообрабатывающей техники и более 10 прочей селскохозяйственной техники. |
| Привлечение кадров в АПК: - привлечение выпускников ВУЗов, СУЗов - финансовое стимулирование выпускников ВУЗов, устроившихся на работу в сельской местности - предоставление гражданину в период освоения образовательной программы по целевому договору мер поддержки - переквалификация кадров | Ежегодно 2022-2025гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), руководители сельскохозяйственных предприятий | Восполнение недостатка специалистов в аграрном секторе | «Комплексное развитие сельских территорий»Собственные средства, федеральный и республиканский бюджеты | Договор о целевом обучении в 2023 году заключил 1 сту-дент (КГАУ, агрономия). В ООО «Союз-Агро» трудо-устроилось 3 выпускника СУЗа рабочих профессий (тракторист-машинист - 2, автомеханик – 1). В 2022-2023 учебном году в рамках реализации дополнительной образовательной программы открыты 4 агрокласса с ох-ватом 105 учащихся 7-8 клас-сов. Занятия в агроклассах начались в сентябре 2022г.В соответствии с Постанов-лением КМ РТ от 21 ноября 2017 №893, молодой специа-лист если после завершения обучения в высшем или среднем учебном заведении аграрного профиля трудоус-траивается в течении 6 меся-цев в сельскохозяйственную организацию ему выплачива-ется из бюджета республики единовременно 300 тыс.руб. (высшее образование), 150 тыс.руб. (среднее образова-ние) и по 7,5 тыс. рублей ежемесячно в течении одного года. В течении года ТИПКА проводит курсы и обучение по переквалификации кадров и повышении квалификации специалистов. |
| Создание крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ  | Ежегодно 2022-2025гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), МСХиП РТ, главы КФХ, ИП | Создание новых рабочих мест, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и поголовья сельхоз животных. | «Развитие сельского хозяйства и регулиро-вание рынков сельско хозяйственной про-дукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2025 годы» Собственные средства | В районе на сегодняшний день занимаются производ-ством сельскохозяйственной продукции 85 глав КФХ. Ими производятся более 20% валовой сельскохозяйственной продукции, обрабатываются свыше 30 тыс. гектаров пашни. Создано более 100 рабочих мест, закуплено порядка 1000 голов КРС.  |
| Строительство мегафермы на 2000 дойных коров в ООО «АФ» Азнакай» (с.Б.Сухояш) – второя очередь. Ввод в эксплуатацию.  | 2022г. | ЗАО «Агросила-групп», ООО «АФ» Азнакай», Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаев-ском муниципальном районе (по согласованию) | Увеличение поголовья крупного рогатого скота и производства молока. | Собственные, заемные средства | Молочно товарный комплекс Азнакай с.Б.Сухояш работает на полную мощность. Общая сумма инвестиций АГРОСИ-ЛЫ в строительство превы-шает 2 млрд руб. Поголовье коров на сегодняшний день составляет 4000 голов. За 2023 год произведено более 26 тыс. тонн молока, выращено 4 тыс. тонн мяса. |
| Строительство Агропарка в г.Азнакаево | 2023г. | Исполнительный комитет Азнакаевс-кого муниципального района | Организация перера-ботки и реализации продукции сельхоз-товаропроизводителей | Бюджет РТ, внебюджетные средства | Отложено на 2025 год |

Используемые сокращения:

МБ – местный бюджет

Главы СП – главы сельских поселений